## Capa do Projeto
PROJETO
INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
| MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE
Nº CONTRATO COM BDMG:
| LINHA DE FINANCIAMENTO: | BDMG URBANIZA 2019
| VALOR TOTAL DO PROJETO: | 3866288.02
| TIPO DE PROJETO: | INFRAESTRUTURA
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
_______________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico

## PO RUA TRÊS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Passarela da Rua Três, Bairro Boa Vista | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2104.76 |  | 7808.72
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.01519 | 275242.32 | 4180.93 | 341933.53 | 5193.97
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.2735 | 633.51 | 173.26 | 787.01 | 215.25
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.2735 | 515 | 140.85 | 639.78 | 174.98
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3212.62 |  | 3984.5
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 429.54 | 0.86 | 369.4 | 1.07 | 459.6
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 4.2 | 2.59 | 10.88 | 3.22 | 13.52
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 6.3 | 3.64 | 22.93 | 4.52 | 28.48
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 5.35 | 3.3 | 17.66 | 4.1 | 21.94
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 85.91 | 14.25 | 1224.22 | 17.7 | 1520.61
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 5.35 | 31.69 | 169.54 | 39.37 | 210.63
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 2369.48 | 0.59 | 1397.99 | 0.73 | 1729.72
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 24486.65 |  | 30419.43
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 228 | 43.43 | 9902.04 | 53.95 | 12300.6
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 317.54 | 45.93 | 14584.61 | 57.06 | 18118.83
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 11782.82 |  | 14638.4
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 12.6 | 39.62 | 499.21 | 49.22 | 620.17
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0.42 | 322.69 | 135.53 | 400.88 | 168.37
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 4.2 | 77.81 | 326.8 | 96.66 | 405.97
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 224 | 22.44 | 5026.56 | 27.88 | 6245.12
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 1 | 1265.78 | 1265.78 | 1572.48 | 1572.48
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 1 | 398.63 | 398.63 | 495.22 | 495.22
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 2 | 815.35 | 1630.7 | 1012.91 | 2025.82
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 4.5 | 348.51 | 1568.3 | 432.95 | 1948.28
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 1 | 783.41 | 783.41 | 973.23 | 973.23
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 1.6 | 92.44 | 147.9 | 114.84 | 183.74
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21.48 |  | 25.77
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 429.54 | 0.05 | 21.48 | 0.06 | 25.77
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 45789.26 | C/ BDI | 56876.82

## PO CAMÉLIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Camélia, Bairro Campos Elísios | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3347.34 |  | 29905.98
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.0753 | 275242.32 | 20725.75 | 341933.53 | 25747.59
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 1.3554 | 633.51 | 858.66 | 787.01 | 1066.71
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 1.3554 | 515 | 698.03 | 639.78 | 867.16
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 30142.53 |  | 37384.52
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 1447.28 | 0.86 | 1244.66 | 1.07 | 1548.58
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 250.3 | 2.59 | 648.28 | 3.22 | 805.97
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 375.45 | 3.64 | 1366.64 | 4.52 | 1697.03
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 288.37 | 3.3 | 951.62 | 4.1 | 1182.32
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 289.46 | 14.25 | 4124.81 | 17.7 | 5123.44
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 288.37 | 31.69 | 9138.45 | 39.37 | 11353.13
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 21471.3 | 0.59 | 12668.07 | 0.73 | 15674.05
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 77036.23 |  | 95701.92
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 509.4 | 43.43 | 22123.24 | 53.95 | 27482.13
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 1195.58 | 45.93 | 54912.99 | 57.06 | 68219.79
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 104721.97 |  | 130096.69
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 750.9 | 39.62 | 29750.66 | 49.22 | 36959.3
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 25.03 | 322.69 | 8076.93 | 400.88 | 10034.03
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 55.3 | 77.81 | 4302.89 | 96.66 | 5345.3
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 195 | 148.18 | 28895.1 | 184.08 | 35895.6
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 503.4 | 22.44 | 11296.3 | 27.88 | 14034.79
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 8 | 1265.78 | 10126.24 | 1572.48 | 12579.84
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 8 | 398.63 | 3189.04 | 495.22 | 3961.76
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 10 | 815.35 | 8153.5 | 1012.91 | 10129.1
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 1 | 783.41 | 783.41 | 973.23 | 973.23
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 1.6 | 92.44 | 147.9 | 114.84 | 183.74
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 72.36 |  | 86.84
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 1447.28 | 0.05 | 72.36 | 0.06 | 86.84
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 236046.18 | C/ BDI | 293175.95

## PO PASSARELA HÉLIO VENTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Passarela Hélio Ventura, Bairro Campos Elísios | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 796.68 |  | 2918.23
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00564 | 275242.32 | 1552.37 | 341933.53 | 1928.51
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.1016 | 633.51 | 64.36 | 787.01 | 79.96
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.1016 | 515 | 52.32 | 639.78 | 65
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2165.29 |  | 2683.34
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 174 | 0.86 | 149.64 | 1.07 | 186.18
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 66.8 | 2.56 | 171.01 | 3.18 | 212.42
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 34.8 | 14.25 | 495.9 | 17.7 | 615.96
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 2286 | 0.59 | 1348.74 | 0.73 | 1668.78
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 10347.35 |  | 12854.32
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 111.42 | 43.43 | 4838.97 | 53.95 | 6011.11
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 119.93 | 45.93 | 5508.38 | 57.06 | 6843.21
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2426.66 |  | 3014.94
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 108.14 | 22.44 | 2426.66 | 27.88 | 3014.94
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8.7 |  | 10.44
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 174 | 0.05 | 8.7 | 0.06 | 10.44
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 17297.05 | C/ BDI | 21481.27

## PO ZACARIAS ASSUNÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Zacarias Assunção, Bairro Campos Elísios | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4681.79 |  | 53635.58
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.13985 | 275242.32 | 38492.64 | 341933.53 | 47819.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 2.5173 | 633.51 | 1594.73 | 787.01 | 1981.14
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 2.5173 | 515 | 1296.41 | 639.78 | 1610.52
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 54593.08 |  | 67704.44
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 2013.83 | 0.86 | 1731.89 | 1.07 | 2154.79
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 519.98 | 2.59 | 1346.75 | 3.22 | 1674.34
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 779.97 | 3.64 | 2839.09 | 4.52 | 3525.46
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 79.99 | 5.4 | 431.95 | 6.71 | 536.73
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 7.84 | 29.76 | 233.32 | 36.97 | 289.84
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 526.34 | 3.3 | 1736.92 | 4.1 | 2157.99
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 402.77 | 14.25 | 5739.47 | 17.7 | 7129.03
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 526.34 | 31.69 | 16679.71 | 39.37 | 20722.01
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 40430.48 | 0.59 | 23853.98 | 0.73 | 29514.25
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 106914.39 |  | 132819.5
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 703.5 | 43.43 | 30553.01 | 53.95 | 37953.83
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 1662.56 | 45.93 | 76361.38 | 57.06 | 94865.67
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 798.92 |  | 992.66
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 38.67 | 20.66 | 798.92 | 25.67 | 992.66
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 202676.93 |  | 251789.15
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 1230 | 39.62 | 48732.6 | 49.22 | 60540.6
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 63.91 | 322.69 | 20623.12 | 400.88 | 25620.24
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 43.4 | 77.81 | 3376.95 | 96.66 | 4195.04
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 366.6 | 245.67 | 90062.62 | 305.2 | 111886.32
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 702.55 | 22.44 | 15765.22 | 27.88 | 19587.09
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 7 | 1265.78 | 8860.46 | 1572.48 | 11007.36
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 9 | 398.63 | 3587.67 | 495.22 | 4456.98
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 14 | 815.35 | 11414.9 | 1012.91 | 14180.74
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 1.2 | 211.16 | 253.39 | 262.32 | 314.78
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 28654.74 |  | 35600.23
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 4.96 | 92.44 | 458.5 | 114.84 | 569.61
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 12.64 | 374.82 | 4737.72 | 465.64 | 5885.69
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 1011.2 | 6.8 | 6876.16 | 8.45 | 8544.64
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 47.68 | 51.05 | 2434.06 | 63.42 | 3023.87
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 19.81 | 714.2 | 14148.3 | 887.25 | 17576.42
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 100.69 |  | 120.83
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 2013.84 | 0.05 | 100.69 | 0.06 | 120.83
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 436913.18 | C/ BDI | 542662.39

## PO GARÇA AZUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Garça Azul, Bairro Cidade Nova | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1956.38 |  | 5172.72
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00802 | 275242.32 | 2207.44 | 341933.53 | 2742.31
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.1443 | 633.51 | 91.42 | 787.01 | 113.57
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.1443 | 515 | 74.31 | 639.78 | 92.32
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1880.55 |  | 2332.6
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 295.47 | 0.86 | 254.1 | 1.07 | 316.15
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 59.09 | 14.25 | 842.03 | 17.7 | 1045.89
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 1329.53 | 0.59 | 784.42 | 0.73 | 970.56
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 16038.23 |  | 19924.18
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 120.55 | 43.43 | 5235.49 | 53.95 | 6503.67
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 235.2 | 45.93 | 10802.74 | 57.06 | 13420.51
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2705.14 |  | 3360.93
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 120.55 | 22.44 | 2705.14 | 27.88 | 3360.93
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14.77 |  | 17.73
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 295.48 | 0.05 | 14.77 | 0.06 | 17.73
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 24802.51 | C/ BDI | 30808.16

## PO PASSARELA ROCHA E FILHOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Passarela Rocha e Filhos, Bairro Cruzeiro Celeste | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2449.09 |  | 13933.08
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.03185 | 275242.32 | 8766.47 | 341933.53 | 10890.58
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.5733 | 633.51 | 363.19 | 787.01 | 451.19
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.5733 | 515 | 295.25 | 639.78 | 366.79
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 9418.82 |  | 11680.28
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 361.25 | 0.86 | 310.68 | 1.07 | 386.53
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 74.4 | 2.59 | 192.7 | 3.22 | 239.57
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 111.6 | 3.64 | 406.22 | 4.52 | 504.43
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 131.56 | 3.3 | 434.15 | 4.1 | 539.4
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 72.25 | 14.25 | 1029.56 | 17.7 | 1278.83
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 86.41 | 31.69 | 2738.33 | 39.37 | 3401.96
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 45.15 | 1.19 | 53.73 | 1.48 | 66.82
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 7209.23 | 0.59 | 4253.45 | 0.73 | 5262.74
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 20178.95 |  | 25068.11
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 170.1 | 43.43 | 7387.44 | 53.95 | 9176.9
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 278.5 | 45.93 | 12791.51 | 57.06 | 15891.21
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 35213.91 |  | 43746.47
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 223.2 | 39.62 | 8843.18 | 49.22 | 10985.9
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 7.44 | 322.69 | 2400.81 | 400.88 | 2982.55
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 20.92 | 77.81 | 1627.79 | 96.66 | 2022.13
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 53.5 | 148.18 | 7927.63 | 184.08 | 9848.28
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 165.5 | 22.44 | 3713.82 | 27.88 | 4614.14
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 3 | 1265.78 | 3797.34 | 1572.48 | 4717.44
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 3 | 398.63 | 1195.89 | 495.22 | 1485.66
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 7 | 815.35 | 5707.45 | 1012.91 | 7090.37
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 17125.68 |  | 21275.28
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 52 | 329.34 | 17125.68 | 409.14 | 21275.28
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4220.7 |  | 5242.61
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 361.25 | 0.05 | 18.06 | 0.06 | 21.68
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 39 | 107.76 | 4202.64 | 133.87 | 5220.93
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 97373.62 | C/ BDI | 120945.83

## PO B ESTÂNCIA BURIAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua B, Bairro Estância Burian | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1561.14 |  | 16512.6
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.04262 | 275242.32 | 11730.83 | 341933.53 | 14573.21
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.7672 | 633.51 | 486.03 | 787.01 | 603.79
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.7672 | 515 | 395.11 | 639.78 | 490.84
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 17475.75 |  | 21673.78
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 771.11 | 0.86 | 663.15 | 1.07 | 825.08
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 143.85 | 2.59 | 372.57 | 3.22 | 463.2
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 215.78 | 3.64 | 785.44 | 4.52 | 975.33
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 25.23 | 5.4 | 136.24 | 6.71 | 169.29
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 2.72 | 29.76 | 80.95 | 36.97 | 100.56
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 164.86 | 3.3 | 544.04 | 4.1 | 675.93
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 154.22 | 14.25 | 2197.64 | 17.7 | 2729.69
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 164.86 | 31.69 | 5224.41 | 39.37 | 6490.54
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 12663.23 | 0.59 | 7471.31 | 0.73 | 9244.16
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 39928.07 |  | 49602.73
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 220.2 | 43.43 | 9563.29 | 53.95 | 11879.79
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 661.11 | 45.93 | 30364.78 | 57.06 | 37722.94
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 225.4 |  | 280.06
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 10.91 | 20.66 | 225.4 | 25.67 | 280.06
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 51590.9 |  | 64091.49
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 431.55 | 39.62 | 17098.01 | 49.22 | 21240.89
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 14.39 | 322.69 | 4643.51 | 400.88 | 5768.66
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 26.35 | 77.81 | 2050.29 | 96.66 | 2546.99
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 117.5 | 148.18 | 17411.15 | 184.08 | 21629.4
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 220 | 22.44 | 4936.8 | 27.88 | 6133.6
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 1 | 1265.78 | 1265.78 | 1572.48 | 1572.48
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 2 | 398.63 | 797.26 | 495.22 | 990.44
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 4 | 815.35 | 3261.4 | 1012.91 | 4051.64
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0.6 | 211.16 | 126.7 | 262.32 | 157.39
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 10057.21 |  | 12494.99
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 1.92 | 92.44 | 177.48 | 114.84 | 220.49
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 4.8 | 374.82 | 1799.14 | 465.64 | 2235.07
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 384 | 6.8 | 2611.2 | 8.45 | 3244.8
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 18.44 | 51.05 | 941.36 | 63.42 | 1169.46
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 6.34 | 714.2 | 4528.03 | 887.25 | 5625.17
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 38.56 |  | 46.27
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 771.11 | 0.05 | 38.56 | 0.06 | 46.27
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 132607.86 | C/ BDI | 164701.92

## PO JEQUITIBÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Jequitibá, Bairro Estância Burian | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2632.69 |  | 35569.62
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.09446 | 275242.32 | 25999.39 | 341933.53 | 32299.04
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 1.7002 | 633.51 | 1077.09 | 787.01 | 1338.07
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 1.7002 | 515 | 875.6 | 639.78 | 1087.75
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 36894.69 |  | 45759.23
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 2105.74 | 0.86 | 1810.94 | 1.07 | 2253.14
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 283.3 | 2.59 | 733.75 | 3.22 | 912.23
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 424.95 | 3.64 | 1546.82 | 4.52 | 1920.77
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 322.59 | 3.3 | 1064.55 | 4.1 | 1322.62
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 421.15 | 14.25 | 6001.39 | 17.7 | 7454.36
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 322.59 | 31.69 | 10222.88 | 39.37 | 12700.37
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 26295.53 | 0.59 | 15514.36 | 0.73 | 19195.74
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 111325.63 |  | 138299.69
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 706.02 | 43.43 | 30662.45 | 53.95 | 38089.78
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 1756.22 | 45.93 | 80663.18 | 57.06 | 100209.91
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1035.07 |  | 1286.07
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 50.1 | 20.66 | 1035.07 | 25.67 | 1286.07
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 117535.31 |  | 146015.1
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 849.9 | 39.62 | 33673.04 | 49.22 | 41832.08
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 28.33 | 322.69 | 9141.81 | 400.88 | 11356.93
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 38.6 | 77.81 | 3003.47 | 96.66 | 3731.08
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 244.7 | 148.18 | 36259.65 | 184.08 | 45044.38
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 699.05 | 22.44 | 15686.68 | 27.88 | 19489.51
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 6 | 1265.78 | 7594.68 | 1572.48 | 9434.88
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 6 | 398.63 | 2391.78 | 495.22 | 2971.32
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 12 | 815.35 | 9784.2 | 1012.91 | 12154.92
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 105.29 |  | 126.34
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 2105.74 | 0.05 | 105.29 | 0.06 | 126.34
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 295528.07 | C/ BDI | 367056.05

## PO MANDACARÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Mandacará, Bairro Estância Burian | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4617.25 |  | 52488.56
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.13673 | 275242.32 | 37633.88 | 341933.53 | 46752.57
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 2.4611 | 633.51 | 1559.13 | 787.01 | 1936.91
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 2.4611 | 515 | 1267.47 | 639.78 | 1574.56
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 42328.95 |  | 52499.97
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 2679.04 | 0.86 | 2303.97 | 1.07 | 2866.57
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 485.25 | 2.59 | 1256.8 | 3.22 | 1562.51
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 727.88 | 3.64 | 2649.48 | 4.52 | 3290.02
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 309.31 | 3.3 | 1020.72 | 4.1 | 1268.17
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 535.81 | 14.25 | 7635.29 | 17.7 | 9483.84
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 309.31 | 31.69 | 9802.03 | 39.37 | 12177.53
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 29933.33 | 0.59 | 17660.66 | 0.73 | 21851.33
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 140707.5 |  | 174800.92
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 852.45 | 43.43 | 37021.9 | 53.95 | 45989.68
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 2257.47 | 45.93 | 103685.6 | 57.06 | 128811.24
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2679.9 |  | 3329.48
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 7.5 | 93.32 | 699.9 | 115.93 | 869.48
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 250 | 7.92 | 1980 | 9.84 | 2460
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 197759.11 |  | 245676.86
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 1455.75 | 39.62 | 57676.82 | 49.22 | 71652.02
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 48.53 | 322.69 | 15660.15 | 400.88 | 19454.71
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 62.25 | 77.81 | 4843.67 | 96.66 | 6017.09
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 423 | 148.18 | 62680.14 | 184.08 | 77865.84
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 843.15 | 22.44 | 18920.29 | 27.88 | 23507.02
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 14 | 1265.78 | 17720.92 | 1572.48 | 22014.72
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 14 | 398.63 | 5580.82 | 495.22 | 6933.08
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 18 | 815.35 | 14676.3 | 1012.91 | 18232.38
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 133.95 |  | 160.74
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 2679.04 | 0.05 | 133.95 | 0.06 | 160.74
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 425860.54 | C/ BDI | 528956.53

## PO ANGELIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Angelim, Bairro Estância Burian | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1154.68 |  | 9285.24
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.02296 | 275242.32 | 6319.56 | 341933.53 | 7850.79
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.4133 | 633.51 | 261.83 | 787.01 | 325.27
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.4133 | 515 | 212.85 | 639.78 | 264.42
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6173.41 |  | 7657.35
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 969.89 | 0.86 | 834.11 | 1.07 | 1037.78
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 193.98 | 14.25 | 2764.22 | 17.7 | 3433.45
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 4364.55 | 0.59 | 2575.08 | 0.73 | 3186.12
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 51211.41 |  | 63619.93
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 309.6 | 43.43 | 13445.93 | 53.95 | 16702.92
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 822.24 | 45.93 | 37765.48 | 57.06 | 46917.01
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 6626.53 |  | 8232.96
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 295.3 | 22.44 | 6626.53 | 27.88 | 8232.96
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 48.49 |  | 58.19
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 969.89 | 0.05 | 48.49 | 0.06 | 58.19
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 71534.08 | C/ BDI | 88853.67

## PO SANTA MARIA DE ITABIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Santa Maria de Itabira (trecho), Bairro Estância Burian | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2441.05 |  | 13789.74
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.03146 | 275242.32 | 8659.12 | 341933.53 | 10757.23
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.5663 | 633.51 | 358.76 | 787.01 | 445.68
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.5663 | 515 | 291.64 | 639.78 | 362.31
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 10958.4 |  | 13591.34
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 620.95 | 0.86 | 534.02 | 1.07 | 664.41
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 83.9 | 2.59 | 217.3 | 3.22 | 270.16
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 125.85 | 3.64 | 458.09 | 4.52 | 568.84
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 96.55 | 3.3 | 318.62 | 4.1 | 395.86
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 124.19 | 14.25 | 1769.71 | 17.7 | 2198.16
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 96.55 | 31.69 | 3059.67 | 39.37 | 3801.17
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 7798.28 | 0.59 | 4600.99 | 0.73 | 5692.74
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 33928.17 |  | 42148.72
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 262.85 | 43.43 | 11415.58 | 53.95 | 14180.76
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 490.15 | 45.93 | 22512.59 | 57.06 | 27967.96
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 41272.44 |  | 51273.21
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 251.7 | 39.62 | 9972.35 | 49.22 | 12388.67
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 8.39 | 322.69 | 2707.37 | 400.88 | 3363.38
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 17.9 | 77.81 | 1392.8 | 96.66 | 1730.21
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 66 | 148.18 | 9779.88 | 184.08 | 12149.28
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 261.6 | 22.44 | 5870.3 | 27.88 | 7293.41
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 4 | 1265.78 | 5063.12 | 1572.48 | 6289.92
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 4 | 398.63 | 1594.52 | 495.22 | 1980.88
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 6 | 815.35 | 4892.1 | 1012.91 | 6077.46
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 31.05 |  | 37.26
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 620.95 | 0.05 | 31.05 | 0.06 | 37.26
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 97290.23 | C/ BDI | 120840.27

## PO FIRMINO NASCIMENTO PEREIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Firmino Nascimento Pereira, Bairro Laranjeiras | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2152.66 |  | 8661.51
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.01751 | 275242.32 | 4819.49 | 341933.53 | 5987.26
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.3152 | 633.51 | 199.68 | 787.01 | 248.07
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.3152 | 515 | 162.33 | 639.78 | 201.66
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4647.41 |  | 5765.03
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 593.39 | 0.86 | 510.32 | 1.07 | 634.92
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 12 | 2.59 | 31.08 | 3.22 | 38.64
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 18 | 3.64 | 65.52 | 4.52 | 81.36
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 15.29 | 3.3 | 50.46 | 4.1 | 62.69
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 118.68 | 14.25 | 1691.19 | 17.7 | 2100.64
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 15.29 | 31.69 | 484.54 | 39.37 | 601.97
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 3075.08 | 0.59 | 1814.3 | 0.73 | 2244.81
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 31200.73 |  | 38760.68
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 186.1 | 43.43 | 8082.32 | 53.95 | 10040.1
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 503.34 | 45.93 | 23118.41 | 57.06 | 28720.58
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 17.14 |  | 21.29
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0.14 | 122.4 | 17.14 | 152.06 | 21.29
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 10833.52 |  | 13458.96
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 36 | 39.62 | 1426.32 | 49.22 | 1771.92
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 1.2 | 322.69 | 387.23 | 400.88 | 481.06
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 12 | 77.81 | 933.72 | 96.66 | 1159.92
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 180.1 | 22.44 | 4041.44 | 27.88 | 5021.19
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 4 | 815.35 | 3261.4 | 1012.91 | 4051.64
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 1 | 783.41 | 783.41 | 973.23 | 973.23
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 29.67 |  | 35.6
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 593.39 | 0.05 | 29.67 | 0.06 | 35.6
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 53700.62 | C/ BDI | 66703.07

## PO RUA A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua A, Bairro Loanda | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3414.64 |  | 31104.3
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.07856 | 275242.32 | 21623.04 | 341933.53 | 26862.3
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 1.414 | 633.51 | 895.78 | 787.01 | 1112.83
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 1.414 | 515 | 728.21 | 639.78 | 904.65
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 42374.65 |  | 52557.16
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 1547 | 0.86 | 1330.42 | 1.07 | 1655.29
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 148.1 | 2.59 | 383.58 | 3.22 | 476.88
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 109.5 | 3.64 | 398.58 | 4.52 | 494.94
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 399.43 | 5.4 | 2156.92 | 6.71 | 2680.18
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 7.04 | 29.76 | 209.51 | 36.97 | 260.27
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 454.21 | 3.3 | 1498.89 | 4.1 | 1862.26
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 309.4 | 14.25 | 4408.95 | 17.7 | 5476.38
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 454.21 | 31.69 | 14393.91 | 39.37 | 17882.25
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 29820.15 | 0.59 | 17593.89 | 0.73 | 21768.71
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 80590.83 |  | 100118.17
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 444.7 | 43.43 | 19313.32 | 53.95 | 23991.57
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 1334.15 | 45.93 | 61277.51 | 57.06 | 76126.6
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 389.59 |  | 484
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 2.4 | 122.4 | 293.76 | 152.06 | 364.94
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 12.1 | 7.92 | 95.83 | 9.84 | 119.06
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 94934.99 |  | 117938.3
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 864.86 | 39.62 | 34265.75 | 49.22 | 42568.41
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 16.59 | 322.69 | 5353.43 | 400.88 | 6650.6
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 23.8 | 77.81 | 1851.88 | 96.66 | 2300.51
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 124.3 | 148.18 | 18418.77 | 184.08 | 22881.14
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 425.7 | 22.44 | 9552.71 | 27.88 | 11868.52
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 3 | 1265.78 | 3797.34 | 1572.48 | 4717.44
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 5 | 398.63 | 1993.15 | 495.22 | 2476.1
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 4 | 815.35 | 3261.4 | 1012.91 | 4051.64
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 35.2 | 348.51 | 12267.55 | 432.95 | 15239.84
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 6.7 | 211.16 | 1414.77 | 262.32 | 1757.54
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 2 | 1379.12 | 2758.24 | 1713.28 | 3426.56
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1887.72 |  | 2341.84
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 1547 | 0.05 | 77.35 | 0.06 | 92.82
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 16.8 | 107.76 | 1810.37 | 133.87 | 2249.02
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 245215.46 | C/ BDI | 304543.77

## PO CAMPINA VERDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Campina Verde, Bairro Nova Cachoeirinha | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2470.91 |  | 14322.64
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.03291 | 275242.32 | 9058.22 | 341933.53 | 11253.03
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.5923 | 633.51 | 375.23 | 787.01 | 466.15
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.5923 | 515 | 305.03 | 639.78 | 378.94
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 10287.21 |  | 12761.86
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 529.33 | 0.86 | 455.22 | 1.07 | 566.38
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 106.8 | 2.59 | 276.61 | 3.22 | 343.9
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 160.2 | 3.64 | 583.13 | 4.52 | 724.1
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 106.86 | 3.3 | 352.64 | 4.1 | 438.13
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 105.87 | 14.25 | 1508.65 | 17.7 | 1873.9
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 106.86 | 31.69 | 3386.39 | 39.37 | 4207.08
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 6312.83 | 0.59 | 3724.57 | 0.73 | 4608.37
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 29252.74 |  | 36340.42
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 238.5 | 43.43 | 10358.06 | 53.95 | 12867.08
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 411.38 | 45.93 | 18894.68 | 57.06 | 23473.34
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 621.41 |  | 772.07
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 1.22 | 122.4 | 149.33 | 152.06 | 185.51
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 22.85 | 20.66 | 472.08 | 25.67 | 586.56
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 50710.93 |  | 62998.45
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 320.4 | 39.62 | 12694.25 | 49.22 | 15770.09
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 10.68 | 322.69 | 3446.33 | 400.88 | 4281.4
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 12.8 | 77.81 | 995.97 | 96.66 | 1237.25
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 94 | 148.18 | 13928.92 | 184.08 | 17303.52
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 235.9 | 22.44 | 5293.6 | 27.88 | 6576.89
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 3 | 1265.78 | 3797.34 | 1572.48 | 4717.44
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 4 | 398.63 | 1594.52 | 495.22 | 1980.88
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 6 | 815.35 | 4892.1 | 1012.91 | 6077.46
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 9 | 348.51 | 3136.59 | 432.95 | 3896.55
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 1 | 783.41 | 783.41 | 973.23 | 973.23
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 1.6 | 92.44 | 147.9 | 114.84 | 183.74
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 26.47 |  | 31.76
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 529.33 | 0.05 | 26.47 | 0.06 | 31.76
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 102427.89 | C/ BDI | 127227.2

## PO PROJETADA NOVA CACHOEIRINHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Projetada, Bairro Nova Cachoeirinha | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1200.85 |  | 10105.12
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.02519 | 275242.32 | 6933.35 | 341933.53 | 8613.31
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.4535 | 633.51 | 287.3 | 787.01 | 356.91
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.4535 | 515 | 233.55 | 639.78 | 290.14
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4709.44 |  | 5840.93
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 612 | 0.86 | 526.32 | 1.07 | 654.84
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 7.4 | 2.59 | 19.17 | 3.22 | 23.83
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 11.1 | 3.64 | 40.4 | 4.52 | 50.17
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 9.43 | 3.3 | 31.12 | 4.1 | 38.66
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 122.4 | 14.25 | 1744.2 | 17.7 | 2166.48
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 9.43 | 31.69 | 298.84 | 39.37 | 371.26
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 3473.55 | 0.59 | 2049.39 | 0.73 | 2535.69
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 33478.5 |  | 41590.09
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 261.75 | 43.43 | 11367.8 | 53.95 | 14121.41
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 481.4 | 45.93 | 22110.7 | 57.06 | 27468.68
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 18203.93 |  | 22615.45
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 22.2 | 39.62 | 879.56 | 49.22 | 1092.68
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0.74 | 322.69 | 238.79 | 400.88 | 296.65
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 7.4 | 77.81 | 575.79 | 96.66 | 715.28
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 261.2 | 22.44 | 5861.33 | 27.88 | 7282.26
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 2 | 1265.78 | 2531.56 | 1572.48 | 3144.96
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 2 | 398.63 | 797.26 | 495.22 | 990.44
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 4 | 815.35 | 3261.4 | 1012.91 | 4051.64
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 6.3 | 348.51 | 2195.61 | 432.95 | 2727.59
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 2 | 783.41 | 1566.82 | 973.23 | 1946.46
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 3.2 | 92.44 | 295.81 | 114.84 | 367.49
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 6586.8 |  | 8182.8
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 20 | 329.34 | 6586.8 | 409.14 | 8182.8
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 6322.11 |  | 7852.66
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 612 | 0.05 | 30.6 | 0.06 | 36.72
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 15 | 107.76 | 1616.4 | 133.87 | 2008.05
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 1 | 4675.11 | 4675.11 | 5807.89 | 5807.89
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 77434.98 | C/ BDI | 96187.05

## PO BARBARA HELIODORA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Bárbara Heliodora (trecho), Bairro Metalúrgico | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 787.16 |  | 2749.1
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00518 | 275242.32 | 1425.76 | 341933.53 | 1771.22
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.0933 | 633.51 | 59.11 | 787.01 | 73.43
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.0933 | 515 | 48.05 | 639.78 | 59.69
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1387.11 |  | 1720.64
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 210 | 0.86 | 180.6 | 1.07 | 224.7
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 15.29 | 3.3 | 50.46 | 4.1 | 62.69
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 42 | 14.25 | 598.5 | 17.7 | 743.4
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 945 | 0.59 | 557.55 | 0.73 | 689.85
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 10873.2 |  | 13507.8
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 60 | 43.43 | 2605.8 | 53.95 | 3237
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 180 | 45.93 | 8267.4 | 57.06 | 10270.8
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1346.4 |  | 1672.8
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 60 | 22.44 | 1346.4 | 27.88 | 1672.8
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 10.5 |  | 12.6
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 210 | 0.05 | 10.5 | 0.06 | 12.6
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 15830.13 | C/ BDI | 19662.94

## PO HORTÊNCIA, CATILEYA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Hortência/Catileya, Bairro Promorar | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4236.75 |  | 45720.87
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.11832 | 275242.32 | 32566.67 | 341933.53 | 40457.58
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 2.1298 | 633.51 | 1349.25 | 787.01 | 1676.17
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 2.1298 | 515 | 1096.85 | 639.78 | 1362.6
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 48234.9 |  | 59823.75
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 2480 | 0.86 | 2132.8 | 1.07 | 2653.6
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 348.55 | 2.59 | 902.74 | 3.22 | 1122.33
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 363.38 | 3.64 | 1322.7 | 4.52 | 1642.48
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 212.6 | 4.31 | 916.31 | 5.35 | 1137.41
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 448.7 | 3.3 | 1480.71 | 4.1 | 1839.67
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 496 | 14.25 | 7068 | 17.7 | 8779.2
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 448.7 | 31.69 | 14219.3 | 39.37 | 17665.32
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 34224.3 | 0.59 | 20192.34 | 0.73 | 24983.74
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 129374.74 |  | 160722.43
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 736.15 | 43.43 | 31970.99 | 53.95 | 39715.29
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 2120.7 | 45.93 | 97403.75 | 57.06 | 121007.14
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1460.04 |  | 1814.1
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 70.67 | 20.66 | 1460.04 | 25.67 | 1814.1
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 151471 |  | 188173.23
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 1045.65 | 39.62 | 41428.65 | 49.22 | 51466.89
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 34.85 | 322.69 | 11245.75 | 400.88 | 13970.67
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 39 | 77.81 | 3034.59 | 96.66 | 3769.74
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 309.45 | 148.18 | 45854.3 | 184.08 | 56963.56
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 718.6 | 22.44 | 16125.38 | 27.88 | 20034.57
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 8 | 1265.78 | 10126.24 | 1572.48 | 12579.84
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 14 | 398.63 | 5580.82 | 495.22 | 6933.08
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 10 | 815.35 | 8153.5 | 1012.91 | 10129.1
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 7.8 | 211.16 | 1647.05 | 262.32 | 2046.1
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 6 | 1379.12 | 8274.72 | 1713.28 | 10279.68
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 124 |  | 148.8
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 2480 | 0.05 | 124 | 0.06 | 148.8
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 367468.1 | C/ BDI | 456403.18

## PO GETSÊMANI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Getsêmani, Bairro Santa Cecília | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1948 |  | 5022.1
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00761 | 275242.32 | 2094.59 | 341933.53 | 2602.11
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.137 | 633.51 | 86.79 | 787.01 | 107.82
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.137 | 515 | 70.56 | 639.78 | 87.65
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3748.41 |  | 4645.17
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 266.01 | 0.86 | 228.77 | 1.07 | 284.63
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 80.6 | 2.56 | 206.34 | 3.18 | 256.31
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 43.85 | 3.3 | 144.71 | 4.1 | 179.79
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 53.2 | 14.25 | 758.1 | 17.7 | 941.64
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 43.85 | 1.19 | 52.18 | 1.48 | 64.9
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 3997.13 | 0.59 | 2358.31 | 0.73 | 2917.9
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 14035.01 |  | 17435.71
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 81.5 | 43.43 | 3539.55 | 53.95 | 4396.93
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 228.51 | 45.93 | 10495.46 | 57.06 | 13038.78
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1683 |  | 2091
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 75 | 22.44 | 1683 | 27.88 | 2091
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 13.3 |  | 15.96
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 266.01 | 0.05 | 13.3 | 0.06 | 15.96
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 23522.31 | C/ BDI | 29209.94

## PO PROJETADA SANTO HIPOLITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Projetada, Bairro Santo Hipólito | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1981.64 |  | 5621.27
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00924 | 275242.32 | 2543.24 | 341933.53 | 3159.47
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.1663 | 633.51 | 105.35 | 787.01 | 130.88
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.1663 | 515 | 85.64 | 639.78 | 106.4
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2201.02 |  | 2730.08
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 345.8 | 0.86 | 297.39 | 1.07 | 370
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 69.16 | 14.25 | 985.53 | 17.7 | 1224.13
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 1556.1 | 0.59 | 918.1 | 0.73 | 1135.95
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 18974.84 |  | 23572.34
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 141 | 43.43 | 6123.63 | 53.95 | 7606.95
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 279.8 | 45.93 | 12851.21 | 57.06 | 15965.39
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2962.08 |  | 3680.16
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 132 | 22.44 | 2962.08 | 27.88 | 3680.16
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 17.29 |  | 20.75
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 345.8 | 0.05 | 17.29 | 0.06 | 20.75
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 28680.11 | C/ BDI | 35624.6

## PO B SANTO HIPOLITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua B, Bairro Santo Hipólito | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 776.13 |  | 2557.59
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.00466 | 275242.32 | 1282.63 | 341933.53 | 1593.41
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 0 | 1110.65 | 0 | 1379.76 | 0
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.0837 | 633.51 | 53.02 | 787.01 | 65.87
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.0837 | 515 | 43.11 | 639.78 | 53.55
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1152.3 |  | 1429.26
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 181.1 | 0.86 | 155.75 | 1.07 | 193.77
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 36.22 | 14.25 | 516.14 | 17.7 | 641.09
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 814.25 | 0.59 | 480.41 | 0.73 | 594.4
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 9727.04 |  | 12083.9
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 61 | 43.43 | 2649.23 | 53.95 | 3290.95
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 154.1 | 45.93 | 7077.81 | 57.06 | 8792.95
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1211.76 |  | 1505.52
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 54 | 22.44 | 1211.76 | 27.88 | 1505.52
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 9.06 |  | 10.87
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 181.1 | 0.05 | 9.06 | 0.06 | 10.87
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 14158.92 | C/ BDI | 17587.14

## PO EDGAR VITORIANO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Edgar Vitoriano Paulo, Bairro Egito | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3542.47 |  | 33366
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.08471 | 275242.32 | 23315.78 | 341933.53 | 28965.19
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 1.5253 | 633.51 | 966.29 | 787.01 | 1200.43
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 1.5253 | 515 | 785.53 | 639.78 | 975.86
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 29328.42 |  | 36370.22
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 1928.61 | 0.86 | 1658.6 | 1.07 | 2063.61
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 147.05 | 2.59 | 380.86 | 3.22 | 473.5
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 220.57 | 3.64 | 802.87 | 4.52 | 996.98
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 121.72 | 2.56 | 311.6 | 3.18 | 387.07
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 187.03 | 3.3 | 617.2 | 4.1 | 766.82
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 444.45 | 14.25 | 6333.41 | 17.7 | 7866.77
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 187.03 | 31.69 | 5926.98 | 39.37 | 7363.37
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 22537.12 | 0.59 | 13296.9 | 0.73 | 16452.1
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 108295.81 |  | 134534.59
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 963.34 | 43.43 | 41837.86 | 53.95 | 51972.19
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 1446.94 | 45.93 | 66457.95 | 57.06 | 82562.4
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 3672 |  | 4561.8
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 30 | 122.4 | 3672 | 152.06 | 4561.8
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 87694.61 |  | 108945.25
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 441.15 | 39.62 | 17478.36 | 49.22 | 21713.4
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 22.74 | 322.69 | 7337.97 | 400.88 | 9116.01
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 18.45 | 77.81 | 1435.59 | 96.66 | 1783.38
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 128.6 | 148.18 | 19055.95 | 184.08 | 23672.69
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 963.34 | 22.44 | 21617.35 | 27.88 | 26857.92
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 8 | 1265.78 | 10126.24 | 1572.48 | 12579.84
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 8 | 398.63 | 3189.04 | 495.22 | 3961.76
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 8 | 815.35 | 6522.8 | 1012.91 | 8103.28
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 1 | 783.41 | 783.41 | 973.23 | 973.23
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 1.6 | 92.44 | 147.9 | 114.84 | 183.74
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 8022.01 |  | 9966.83
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 6.36 | 374.82 | 2383.86 | 465.64 | 2961.47
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 509.08 | 6.8 | 3461.74 | 8.45 | 4301.73
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 18 | 51.05 | 918.9 | 63.42 | 1141.56
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 1.48 | 714.2 | 1057.02 | 887.25 | 1313.13
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 17.68 | 9.34 | 165.13 | 11.6 | 205.09
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 17.68 | 2 | 35.36 | 2.48 | 43.85
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2036.11 |  | 2525.38
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 1928.61 | 0.05 | 96.43 | 0.06 | 115.72
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 18 | 107.76 | 1939.68 | 133.87 | 2409.66
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 265907.21 | C/ BDI | 330270.07

## PO NETUNO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: Rua Netuno (trecho), Bairro Vera Cruz | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2038.84 |  | 6646.31
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 0.01203 | 275242.32 | 3311.17 | 341933.53 | 4113.46
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 1 | 1110.65 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 1 | 680 | 680 | 844.76 | 844.76
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 0.2161 | 633.51 | 136.9 | 787.01 | 170.07
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 0.2161 | 515 | 111.29 | 639.78 | 138.26
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 2787.56 |  | 3457.61
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 437.95 | 0.86 | 376.64 | 1.07 | 468.6
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 0 | 2.59 | 0 | 3.22 | 0
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 0 | 3.64 | 0 | 4.52 | 0
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 4.31 | 0 | 5.35 | 0
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 0 | 5.4 | 0 | 6.71 | 0
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 0 | 29.76 | 0 | 36.97 | 0
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 2.56 | 0 | 3.18 | 0
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 87.59 | 14.25 | 1248.16 | 17.7 | 1550.34
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 0 | 31.69 | 0 | 39.37 | 0
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 0 | 1.19 | 0 | 1.48 | 0
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 1970.78 | 0.59 | 1162.76 | 0.73 | 1438.67
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 24594.18 |  | 30553.08
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 213.65 | 43.43 | 9278.82 | 53.95 | 11526.42
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 333.45 | 45.93 | 15315.36 | 57.06 | 19026.66
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 0 | 122.4 | 0 | 152.06 | 0
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 93.32 | 0 | 115.93 | 0
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 0 | 7.92 | 0 | 9.84 | 0
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 20.66 | 0 | 25.67 | 0
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 4689.96 |  | 5826.92
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 0 | 39.62 | 0 | 49.22 | 0
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 0 | 322.69 | 0 | 400.88 | 0
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 0 | 77.81 | 0 | 96.66 | 0
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 0 | 148.18 | 0 | 184.08 | 0
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 0 | 245.67 | 0 | 305.2 | 0
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 209 | 22.44 | 4689.96 | 27.88 | 5826.92
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 0 | 1265.78 | 0 | 1572.48 | 0
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 0 | 398.63 | 0 | 495.22 | 0
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 0 | 815.35 | 0 | 1012.91 | 0
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 0 | 348.51 | 0 | 432.95 | 0
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 783.41 | 0 | 973.23 | 0
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 0 | 211.16 | 0 | 262.32 | 0
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 0 | 1379.12 | 0 | 1713.28 | 0
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 0 |  | 0
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 329.34 | 0 | 409.14 | 0
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 0 | 92.44 | 0 | 114.84 | 0
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7 | GALERIA | [5 empty] | 0 |  | 0
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 0 | 374.82 | 0 | 465.64 | 0
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 0 | 6.8 | 0 | 8.45 | 0
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 0 | 51.05 | 0 | 63.42 | 0
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 0 | 714.2 | 0 | 887.25 | 0
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 0 | 9.34 | 0 | 11.6 | 0
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21.9 |  | 26.28
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 437.95 | 0.05 | 21.9 | 0.06 | 26.28
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 0 | 107.76 | 0 | 133.87 | 0
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 0 | 4675.11 | 0 | 5807.89 | 0
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 37443.61 | C/ BDI | 46510.2

## PO GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | [6 empty] | SETOP_Central |  | 2019-08-01
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.199/D
BDI 1: | 24.23%
BDI 2: | 24.23%
Data: 13/12/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 327535.25 |  | 406896.87
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | U | BDI 1 | 1 | 275242.32 | 275242.32 | 341933.53 | 341933.53
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSO 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPITO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | BDI 1 | 15 | 1110.65 | 16659.75 | 1379.76 | 20696.4
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U | BDI 1 | 22 | 680 | 14960 | 844.76 | 18584.72
1.4 | IIO-CON-035 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | MÊS | BDI 1 | 18 | 633.51 | 11403.18 | 787.01 | 14166.18
1.5 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | BDI 1 | 18 | 515 | 9270 | 639.78 | 11516.04
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 366102.51 |  | 454053.1
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M² | BDI 1 | 20999.29 | 0.86 | 18059.39 | 1.07 | 22469.24
2.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | BDI 1 | 2615.08 | 2.59 | 6773.06 | 3.22 | 8420.56
2.3 | TER-ESC-075 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H <= 1,50 M | M³ | BDI 1 | 3650.53 | 3.64 | 13287.93 | 4.52 | 16500.4
2.4 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | BDI 1 | 212.6 | 4.31 | 916.31 | 5.35 | 1137.41
2.5 | TER-ESC-085 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | M³ | BDI 1 | 504.65 | 5.4 | 2725.11 | 6.71 | 3386.2
2.6 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | BDI 1 | 17.6 | 29.76 | 523.78 | 36.97 | 650.67
2.7 | TER-ESC-005 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | BDI 1 | 269.12 | 2.56 | 688.95 | 3.18 | 855.8
2.8 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | BDI 1 | 3125.59 | 3.3 | 10314.45 | 4.1 | 12814.92
2.9 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | BDI 1 | 4258.6 | 14.25 | 60685.05 | 17.7 | 75377.22
2.10 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA C/ EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA | M³ | BDI 1 | 3021.3 | 31.69 | 95745 | 39.37 | 118948.58
2.11 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | BDI 1 | 89 | 1.19 | 105.91 | 1.48 | 131.72
2.12 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | BDI 1 | 264877.23 | 0.59 | 156277.57 | 0.73 | 193360.38
3 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  |  | 1122500.21 |  | 1394478.64
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A-(12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | BDI 1 | 7581.78 | 43.43 | 329276.71 | 53.95 | 409037.03
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | BDI 1 | 17270.27 | 45.93 | 793223.5 | 57.06 | 985441.61
4 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 10899.46 |  | 13541.53
4.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | BDI 1 | 33.76 | 122.4 | 4132.22 | 152.06 | 5133.55
4.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | BDI 1 | 7.5 | 93.32 | 699.9 | 115.93 | 869.48
4.3 | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | BDI 1 | 262.1 | 7.92 | 2075.83 | 9.84 | 2579.06
4.4 | OBR-VIA-207 | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 193.2 | 20.66 | 3991.51 | 25.67 | 4959.44
4.5 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M² | BDI 1 | 0 | 24.88 | 0 | 30.91 | 0
5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1200053.93 |  | 1490842.24
5.1 | TER-ECR-010 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | BDI 1 | 7935.86 | 39.62 | 314418.77 | 49.22 | 390603.03
5.2 | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | BDI 1 | 283.24 | 322.69 | 91398.72 | 400.88 | 113545.25
5.3 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | BDI 1 | 382.37 | 77.81 | 29752.21 | 96.66 | 36959.88
5.4 | DRE-TUB-075 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | BDI 1 | 1756.05 | 148.18 | 260211.49 | 184.08 | 323253.68
5.5 | DRE-TUB-080 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 M | M | BDI 1 | 366.6 | 245.67 | 90062.62 | 305.2 | 111886.32
5.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | BDI 1 | 7458.08 | 22.44 | 167359.32 | 27.88 | 207931.27
5.7 | COMPOSIÇÃO | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, CAIXA DE ALVENARIA E CHAMINÉ EM ANEL DE CONCRETO | U | BDI 1 | 68 | 1265.78 | 86073.04 | 1572.48 | 106928.64
5.8 | DRE-TAM-005 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3 | U | BDI 1 | 80 | 398.63 | 31890.4 | 495.22 | 39617.6
5.9 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPOB-CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | BDI 1 | 109 | 815.35 | 88873.15 | 1012.91 | 110407.19
5.10 | DRE-DES-060 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | BDI 1 | 55 | 348.51 | 19168.05 | 432.95 | 23812.25
5.11 | DRE-ALA-010 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | BDI 1 | 7 | 783.41 | 5483.87 | 973.23 | 6812.61
5.12 | DRE-CHA-010 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | BDI 1 | 16.3 | 211.16 | 3441.91 | 262.32 | 4275.82
5.13 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 600 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | BDI 1 | 8 | 1379.12 | 11032.96 | 1713.28 | 13706.24
5.14 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 9.6 | 92.44 | 887.42 | 114.84 | 1102.46
6 | CONTENÇÕES | [5 empty] | 62424.45 |  | 77553.3
6.1 | OBR-VIA-095 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 72 | 329.34 | 23712.48 | 409.14 | 29458.08
6.2 | RO-40229 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | BDI 1 | 6.88 | 92.44 | 635.99 | 114.84 | 790.1
6.3 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 17.44 | 374.82 | 6536.86 | 465.64 | 8120.76
6.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 1395.2 | 6.8 | 9487.36 | 8.45 | 11789.44
6.5 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 66.12 | 51.05 | 3375.43 | 63.42 | 4193.33
6.6 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 26.15 | 714.2 | 18676.33 | 887.25 | 23201.59
7 | GALERIA | [5 empty] | 8022.01 |  | 9966.83
7.1 | RO-41632 | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 25,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | BDI 1 | 6.36 | 374.82 | 2383.86 | 465.64 | 2961.47
7.2 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | BDI 1 | 509.08 | 6.8 | 3461.74 | 8.45 | 4301.73
7.3 | RO-41558 | FORMA PLANA DE MADEIRIT (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | BDI 1 | 18 | 51.05 | 918.9 | 63.42 | 1141.56
7.4 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS) | M³ | BDI 1 | 1.48 | 714.2 | 1057.02 | 887.25 | 1313.13
7.5 | EST-FOR-041 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | BDI 1 | 17.68 | 9.34 | 165.13 | 11.6 | 205.09
7.6 | EST-FOR-035 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M³XMÊS | BDI 1 | 17.68 | 2 | 35.36 | 2.48 | 43.85
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 15294.16 |  | 18955.51
8.1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACÕES PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA | M² | BDI 1 | 20999.29 | 0.05 | 1049.96 | 0.06 | 1259.96
8.2 | ED-49761 | ESTACA TIPO TRILHO TR-25 SIMPLES | M | BDI 1 | 88.8 | 107.76 | 9569.09 | 133.87 | 11887.66
8.3 | RO-42216 | MATA - BURRO EM TRILHOS TIPO OC.MB-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) | U | BDI 1 | 1 | 4675.11 | 4675.11 | 5807.89 | 5807.89
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 3112831.98 | C/ BDI | 3866288.02

## Cronograma F.F (Projeto)
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS | [9 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [9 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS | [8 empty] | INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | INFORMAÇÕES GERAIS
Município: João Monlevade | [5 empty] | Município: João Monlevade | [9 empty] | Município: João Monlevade | [9 empty] | Município: João Monlevade | [7 empty] | Município: João Monlevade
Projeto: Infraestrutura em diversas ruas do município | [5 empty] | Projeto: Infraestrutura em diversas ruas do município | [9 empty] | Projeto: Infraestrutura em diversas ruas do município | [9 empty] | Projeto: Infraestrutura em diversas ruas do município | [7 empty] | Projeto: Infraestrutura em diversas ruas do município
Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior | [5 empty] | Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior | [9 empty] | Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior | [9 empty] | Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior | [7 empty] | Responsável Técnico: Júlio Bruno Leite Júnior
Nº CREA/CAU: 80.119/D | [5 empty] | Nº CREA/CAU: 80.119/D | [9 empty] | Nº CREA/CAU: 80.119/D | [9 empty] | Nº CREA/CAU: 80.119/D | [7 empty] | Nº CREA/CAU: 80.119/D
Data: 13/12/2019 | [5 empty] | Data: 13/12/2019 | [9 empty] | Data: 13/12/2019 | [9 empty] | Data: 13/12/2019 | [7 empty] | Data: 13/12/2019
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [9 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 406896.87 | 10.52% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.38 | 5.556% | 22605.46 | 5.556%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 454053.1 | 11.74% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.17 | 5.556% | 25225.18 | 5.556% | 25225.18 | 5.556% | 25225.8 | 5.556% | 25224.64 | 5.555%
3 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 1394478.64 | 36.07% |  | 0% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82026.14 | 5.882% | 82060.38 | 5.885% | 82026.16 | 5.882%
4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 13541.53 | 0.3502% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6770.76 | 50% | 6770.77 | 50% |  | 0%
5 | DRENAGEM | 1490842.24 | 38.56% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.73 | 7.143% | 106488.75 | 7.143% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | CONTENÇÕES | 77553.3 | 2.006% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19388.33 | 25% | 19388.33 | 25% | 19388.33 | 25% | 19388.31 | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | GALERIA | 9966.83 | 0.2578% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9966.83 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 18955.51 | 0.4903% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2971.92 | 15.68% | 2971.92 | 15.68% | 2971.93 | 15.68% | 2971.93 | 15.68% |  | 0% | 5807.89 | 30.64% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1259.92 | 6.647%
TOTAIS |  | 3866288.02 | 100% | 154319.28 | 3.991% | 236345.42 | 6.113% | 236345.42 | 6.113% | 236345.42 | 6.113% | 258705.67 | 6.691% | 258705.67 | 6.691% | 258705.68 | 6.691% | 258705.66 | 6.691% | 236345.42 | 6.113% | 252120.14 | 6.521% | 236345.42 | 6.113% | 236345.42 | 6.113% | 236345.42 | 6.113% | 236345.44 | 6.113% | 129856.7 | 3.359% | 136627.46 | 3.534% | 136662.33 | 3.535% | 131116.18 | 3.391%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 3866288.15 | 100% | 154319.28 | 3.991% | 390664.7 | 10.1% | 627010.12 | 16.22% | 863355.54 | 22.33% | 1122061.21 | 29.02% | 1380766.88 | 35.71% | 1639472.56 | 42.4% | 1898178.22 | 49.1% | 2134523.64 | 55.21% | 2386643.78 | 61.73% | 2622989.2 | 67.84% | 2859334.62 | 73.96% | 3095680.04 | 80.07% | 3332025.48 | 86.18% | 3461882.18 | 89.54% | 3598509.64 | 93.07% | 3735171.97 | 96.61% | 3866288.15 | 100%

## Lista (hidden)
MUNICÍPIO | PROGRAMA BDMG | TIPO DE OBRA | MODALIDADE | ADITIVO
ABADIA DOS DOURADOS | AVANÇAR CIDADES - MOBILIDADE | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | CARTA CONVITE | Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
ABAETÉ | AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO | CONTENÇÃO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Prazo
ABRE CAMPO | BDMG CIDADES | DIVERSOS | DISPENSA LICITAÇÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Reajuste
ACAIACA | BDMG CIDADES 2015 | DRENAGEM | PREGÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos
AÇUCENA | BDMG CIDADES 2015 - FRP | EDIFICAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS | Prazo e Reajuste
ÁGUA BOA | BDMG CIDADES 2015 BX | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  | Prazo
ÁGUA COMPRIDA | BDMG CIDADES 2017 | ENERGIA RENOVÁVEL |  | Reajuste
AGUANIL | BDMG CIDADES 2018 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ÁGUAS FORMOSAS | BDMG CIDADES 2018 - SOLIDÁRIO | INFRAESTRUTURA
ÁGUAS VERMELHAS | BDMG CIDADES 2019 | OBRAS DE ARTE
AIMORÉS | BDMG CIDADES 2020 | PAVIMENTAÇÃO
AIURUOCA | BDMG CIDADES BX | RECICLAGEM
ALAGOA | BDMG MAQ | SINALIZAÇÃO
ALBERTINA | BDMG MAQ 2015 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ALÉM PARAÍBA | BDMG MAQ 2017
ALFENAS | BDMG MAQ 2017 BX
ALFREDO VASCONCELOS | BDMG MAQ 2018
ALMENARA | BDMG MAQ 2018 - SOLIDÁRIO
ALPERCATA | BDMG MAQ 2018 BX
ALPINÓPOLIS | BDMG MAQ 2019
ALTEROSA | BDMG MAQ 2020
ALTO CAPARAÓ | BDMG MAQ BX
ALTO JEQUITIBÁ | BDMG SANEAMENTO
ALTO RIO DOCE | BDMG SANEAMENTO 2015
ALVARENGA | BDMG SANEAMENTO 2015 BX
ALVINÓPOLIS | BDMG SANEAMENTO 2017
ALVORADA DE MINAS | BDMG SANEAMENTO 2018
AMPARO DO SERRA | BDMG SANEAMENTO 2018 - SOLIDÁRIO
ANDRADAS | BDMG SANEAMENTO 2019
ANDRELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO 2020
ANGELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO BX
ANTÔNIO CARLOS | BDMG URBANIZA
ANTÔNIO DIAS | BDMG URBANIZA 2015
ANTÔNIO PRADO DE MINAS | BDMG URBANIZA 2015 - FRP
ARAÇAÍ | BDMG URBANIZA 2015 BX
ARACITABA | BDMG URBANIZA 2017
ARAÇUAÍ | BDMG URBANIZA 2018
ARAGUARI | BDMG URBANIZA 2018 - SOLIDÁRIO
ARANTINA | BDMG URBANIZA 2019
ARAPONGA | BDMG URBANIZA 2020
ARAPORÃ | BDMG URBANIZA BX
ARAPUÁ | FRD
ARAÚJOS | FRP/RECURSOS PRÓPRIOS
ARAXÁ | MUNICIPIOS MINERADORES
ARCEBURGO | NOVO SOMMA
ARCOS | NOVO SOMMA ECO
AREADO | NOVO SOMMA INFRA
ARGIRITA | NOVO SOMMA INFRA
ARICANDUVA | NOVO SOMMA MAQ
ARINOS | NOVO SOMMA PAC
ASTOLFO DUTRA | NOVO SOMMA URBANIZA
ATALÉIA | PAC
AUGUSTO DE LIMA | PMAT
BAEPENDI | PROVIAS
BALDIM | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BAMBUÍ | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - EDUCAÇÃO
BANDEIRA | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SAÚDE
BANDEIRA DO SUL | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SEGURANÇA
BARÃO DE COCAIS | RENOVA NÃO-REEMBOLSÁVEL
BARÃO DE MONTE ALTO
BARBACENA
BARRA LONGA
BARROSO
BELA VISTA DE MINAS
BELMIRO BRAGA
BELO HORIZONTE
BELO ORIENTE
BELO VALE
BERILO
BERIZAL
BERTÓPOLIS
BETIM
BIAS FORTES
BICAS
BIQUINHAS
BOA ESPERANÇA
BOCAINA DE MINAS
BOCAIÚVA
BOM DESPACHO
BOM JARDIM DE MINAS
BOM JESUS DA PENHA
BOM JESUS DO AMPARO
BOM JESUS DO GALHO
BOM REPOUSO
BOM SUCESSO
BONFIM
BONFINÓPOLIS DE MINAS
BONITO DE MINAS
BORDA DA MATA
BOTELHOS
BOTUMIRIM
BRÁS PIRES
BRASILÂNDIA DE MINAS
BRASÍLIA DE MINAS
BRASÓPOLIS
BRAÚNAS
BRUMADINHO
BUENO BRANDÃO
BUENÓPOLIS
BUGRE
BURITIS
BURITIZEIRO
CABECEIRA GRANDE
CABO VERDE
CACHOEIRA DA PRATA
CACHOEIRA DE MINAS
CACHOEIRA DE PAJEÚ
CACHOEIRA DOURADA
CAETANÓPOLIS
CAETÉ
CAIANA
CAJURI
CALDAS
CAMACHO
CAMANDUCAIA
CAMBUÍ
CAMBUQUIRA
CAMPANÁRIO
CAMPANHA
CAMPESTRE
CAMPINA VERDE
CAMPO AZUL
CAMPO BELO
CAMPO DO MEIO
CAMPO FLORIDO
CAMPOS ALTOS
CAMPOS GERAIS
CANA VERDE
CANAÃ
CANÁPOLIS
CANDEIAS
CANTAGALO
CAPARAÓ
CAPELA NOVA
CAPELINHA
CAPETINGA
CAPIM BRANCO
CAPINÓPOLIS
CAPITÃO ANDRADE
CAPITÃO ENÉAS
CAPITÓLIO
CAPUTIRA
CARAÍ
CARANAÍBA
CARANDAÍ
CARANGOLA
CARATINGA
CARBONITA
CAREAÇU
CARLOS CHAGAS
CARMÉSIA
CARMO DA CACHOEIRA
CARMO DA MATA
CARMO DE MINAS
CARMO DO CAJURU
CARMO DO PARANAÍBA
CARMO DO RIO CLARO
CARMÓPOLIS DE MINAS
CARNEIRINHO
CARRANCAS
CARVALHÓPOLIS
CARVALHOS
CASA GRANDE
CASCALHO RICO
CÁSSIA
CATAGUASES
CATAS ALTAS
CATAS ALTAS DA NORUEGA
CATUJI
CATUTI
CAXAMBU
CEDRO DO ABAETÉ
CENTRAL DE MINAS
CENTRALINA
CHÁCARA
CHALÉ
CHAPADA DO NORTE
CHAPADA GAÚCHA
CHIADOR
CIPOTÂNEA
CLARAVAL
CLARO DOS POÇÕES
CLÁUDIO
COIMBRA
COLUNA
COMENDADOR GOMES
COMERCINHO
CONCEIÇÃO DA APARECIDA
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
CONCEIÇÃO DO PARÁ
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CÔNEGO MARINHO
CONFINS
CONGONHAL
CONGONHAS
CONGONHAS DO NORTE
CONQUISTA
CONSELHEIRO LAFAIETE
CONSELHEIRO PENA
CONSOLAÇÃO
CONTAGEM
COQUEIRAL
CORAÇÃO DE JESUS
CORDISBURGO
CORDISLÂNDIA
CORINTO
COROACI
COROMANDEL
CORONEL FABRICIANO
CORONEL MURTA
CORONEL PACHECO
CORONEL XAVIER CHAVES
CÓRREGO DANTA
CÓRREGO DO BOM JESUS
CÓRREGO FUNDO
CÓRREGO NOVO
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
CRISÓLITA
CRISTAIS
CRISTÁLIA
CRISTIANO OTONI
CRISTINA
CRUCILÂNDIA
CRUZEIRO DA FORTALEZA
CRUZÍLIA
CUPARAQUE
CURRAL DE DENTRO
CURVELO
DATAS
DELFIM MOREIRA
DELFINÓPOLIS
DELTA
DESCOBERTO
DESTERRO DE ENTRE RIOS
DESTERRO DO MELO
DIAMANTINA
DIOGO DE VASCONCELOS
DIONÍSIO
DIVINÉSIA
DIVINO
DIVINO DAS LARANJEIRAS
DIVINOLÂNDIA DE MINAS
DIVINÓPOLIS
DIVISA ALEGRE
DIVISA NOVA
DIVISÓPOLIS
DOM BOSCO
DOM CAVATI
DOM JOAQUIM
DOM SILVÉRIO
DOM VIÇOSO
DONA EUZÉBIA
DORES DE CAMPOS
DORES DE GUANHÃES
DORES DO INDAIÁ
DORES DO TURVO
DORESÓPOLIS
DOURADOQUARA
DURANDÉ
ELÓI MENDES
ENGENHEIRO CALDAS
ENGENHEIRO NAVARRO
ENTRE FOLHAS
ENTRE RIOS DE MINAS
ERVÁLIA
ESMERALDAS
ESPERA FELIZ
ESPINOSA
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
ESTRELA DALVA
ESTRELA DO INDAIÁ
ESTRELA DO SUL
EUGENÓPOLIS
EWBANK DA CÂMARA
EXTREMA
FAMA
FARIA LEMOS
FELÍCIO DOS SANTOS
FELISBURGO
FELIXLÂNDIA
FERNANDES TOURINHO
FERROS
FERVEDOURO
FLORESTAL
FORMIGA
FORMOSO
FORTALEZA DE MINAS
FORTUNA DE MINAS
FRANCISCO BADARÓ
FRANCISCO DUMONT
FRANCISCO SÁ
FRANCISCÓPOLIS
FREI GASPAR
FREI INOCÊNCIO
FREI LAGONEGRO
FRONTEIRA
FRONTEIRA DOS VALES
FRUTA DE LEITE
FRUTAL
FUNILÂNDIA
GALILÉIA
GAMELEIRAS
GLAUCILÂNDIA
GOIABEIRA
GOIANÁ
GONÇALVES
GONZAGA
GOUVEIA
GOVERNADOR VALADARES
GRÃO MOGOL
GRUPIARA
GUANHÃES
GUAPÉ
GUARACIABA
GUARACIAMA
GUARANÉSIA
GUARANI
GUARARÁ
GUARDA-MOR
GUAXUPÉ
GUIDOVAL
GUIMARÂNIA
GUIRICEMA
GURINHATÃ
HELIODORA
IAPU
IBERTIOGA
IBIÁ
IBIAÍ
IBIRACATU
IBIRACI
IBIRITÉ
IBITIÚRA DE MINAS
IBITURUNA
ICARAÍ DE MINAS
IGARAPÉ
IGARATINGA
IGUATAMA
IJACI
ILICÍNEA
IMBÉ DE MINAS
INCONFIDENTES
INDAIABIRA
INDIANÓPOLIS
INGAÍ
INHAPIM
INHAÚMA
INIMUTABA
IPABA
IPANEMA
IPATINGA
IPIAÇU
IPUIÚNA
IRAÍ DE MINAS
ITABIRA
ITABIRINHA
ITABIRITO
ITACAMBIRA
ITACARAMBI
ITAGUARA
ITAIPÉ
ITAJUBÁ
ITAMARANDIBA
ITAMARATI DE MINAS
ITAMBACURI
ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ITAMOGI
ITAMONTE
ITANHANDU
ITANHOMI
ITAOBIM
ITAPAGIPE
ITAPECERICA
ITAPEVA
ITATIAIUÇU
ITAÚ DE MINAS
ITAÚNA
ITAVERAVA
ITINGA
ITUETA
ITUIUTABA
ITUMIRIM
ITURAMA
ITUTINGA
JABOTICATUBAS
JACINTO
JACUÍ
JACUTINGA
JAGUARAÇU
JAÍBA
JAMPRUCA
JANAÚBA
JANUÁRIA
JAPARAÍBA
JAPONVAR
JECEABA
JENIPAPO DE MINAS
JEQUERI
JEQUITAÍ
JEQUITIBÁ
JEQUITINHONHA
JESUÂNIA
JOAÍMA
JOANÉSIA
JOÃO MONLEVADE
JOÃO PINHEIRO
JOAQUIM FELÍCIO
JORDÂNIA
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
JOSÉ RAYDAN
JOSENÓPOLIS
JUATUBA
JUIZ DE FORA
JURAMENTO
JURUAIA
JUVENÍLIA
LADAINHA
LAGAMAR
LAGOA DA PRATA
LAGOA DOS PATOS
LAGOA DOURADA
LAGOA FORMOSA
LAGOA GRANDE
LAGOA SANTA
LAJINHA
LAMBARI
LAMIM
LARANJAL
LASSANCE
LAVRAS
LEANDRO FERREIRA
LEME DO PRADO
LEOPOLDINA
LIBERDADE
LIMA DUARTE
LIMEIRA DO OESTE
LONTRA
LUISBURGO
LUISLÂNDIA
LUMINÁRIAS
LUZ
MACHACALIS
MACHADO
MADRE DE DEUS DE MINAS
MALACACHETA
MAMONAS
MANGA
MANHUAÇU
MANHUMIRIM
MANTENA
MAR DE ESPANHA
MARAVILHAS
MARIA DA FÉ
MARIANA
MARILAC
MÁRIO CAMPOS
MARIPÁ DE MINAS
MARLIÉRIA
MARMELÓPOLIS
MARTINHO CAMPOS
MARTINS SOARES
MATA VERDE
MATERLÂNDIA
MATEUS LEME
MATHIAS LOBATO
MATIAS BARBOSA
MATIAS CARDOSO
MATIPÓ
MATO VERDE
MATOZINHOS
MATUTINA
MEDEIROS
MEDINA
MENDES PIMENTEL
MERCÊS
MESQUITA
MINAS NOVAS
MINDURI
MIRABELA
MIRADOURO
MIRAÍ
MIRAVÂNIA
MOEDA
MOEMA
MONJOLOS
MONSENHOR PAULO
MONTALVÂNIA
MONTE ALEGRE DE MINAS
MONTE AZUL
MONTE BELO
MONTE CARMELO
MONTE FORMOSO
MONTE SANTO DE MINAS
MONTE SIÃO
MONTES CLAROS
MONTEZUMA
MORADA NOVA DE MINAS
MORRO DA GARÇA
MORRO DO PILAR
MUNHOZ
MURIAÉ
MUTUM
MUZAMBINHO
NACIP RAYDAN
NANUQUE
NAQUE
NATALÂNDIA
NATÉRCIA
NAZARENO
NEPOMUCENO
NINHEIRA
NOVA BELÉM
NOVA ERA
NOVA LIMA
NOVA MÓDICA
NOVA PONTE
NOVA PORTEIRINHA
NOVA RESENDE
NOVA SERRANA
NOVA UNIÃO
NOVO CRUZEIRO
NOVO ORIENTE DE MINAS
NOVORIZONTE
OLARIA
OLHOS-D'ÁGUA
OLÍMPIO NORONHA
OLIVEIRA
OLIVEIRA FORTES
ONÇA DE PITANGUI
ORATÓRIOS
ORIZÂNIA
OURO BRANCO
OURO FINO
OURO PRETO
OURO VERDE DE MINAS
PADRE CARVALHO
PADRE PARAÍSO
PAI PEDRO
PAINEIRAS
PAINS
PAIVA
PALMA
PALMÓPOLIS
PAPAGAIOS
PARÁ DE MINAS
PARACATU
PARAGUAÇU
PARAISÓPOLIS
PARAOPEBA
PASSA QUATRO
PASSA TEMPO
PASSA VINTE
PASSABÉM
PASSOS
PATIS
PATOS DE MINAS
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ
PAULA CÂNDIDO
PAULISTAS
PAVÃO
PEÇANHA
PEDRA AZUL
PEDRA BONITA
PEDRA DO ANTA
PEDRA DO INDAIÁ
PEDRA DOURADA
PEDRALVA
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PEDRINÓPOLIS
PEDRO LEOPOLDO
PEDRO TEIXEIRA
PEQUERI
PEQUI
PERDIGÃO
PERDIZES
PERDÕES
PERIQUITO
PESCADOR
PIAU
PIEDADE DE CARATINGA
PIEDADE DE PONTE NOVA
PIEDADE DO RIO GRANDE
PIEDADE DOS GERAIS
PIMENTA
PINGO D'ÁGUA
PINTÓPOLIS
PIRACEMA
PIRAJUBA
PIRANGA
PIRANGUÇU
PIRANGUINHO
PIRAPETINGA
PIRAPORA
PIRAÚBA
PITANGUI
PIUMHI
PLANURA
POÇO FUNDO
POÇOS DE CALDAS
POCRANE
POMPÉU
PONTE NOVA
PONTO CHIQUE
PONTO DOS VOLANTES
PORTEIRINHA
PORTO FIRME
POTÉ
POUSO ALEGRE
POUSO ALTO
PRADOS
PRATA
PRATÁPOLIS
PRATINHA
PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE JUSCELINO
PRESIDENTE KUBITSCHEK
PRESIDENTE OLEGÁRIO
PRUDENTE DE MORAIS
QUARTEL GERAL
QUELUZITO
RAPOSOS
RAUL SOARES
RECREIO
REDUTO
RESENDE COSTA
RESPLENDOR
RESSAQUINHA
RIACHINHO
RIACHO DOS MACHADOS
RIBEIRÃO DAS NEVES
RIBEIRÃO VERMELHO
RIO ACIMA
RIO CASCA
RIO DO PRADO
RIO DOCE
RIO ESPERA
RIO MANSO
RIO NOVO
RIO PARANAÍBA
RIO PARDO DE MINAS
RIO PIRACICABA
RIO POMBA
RIO PRETO
RIO VERMELHO
RITÁPOLIS
ROCHEDO DE MINAS
RODEIRO
ROMARIA
ROSÁRIO DA LIMEIRA
RUBELITA
RUBIM
SABARÁ
SABINÓPOLIS
SACRAMENTO
SALINAS
SALTO DA DIVISA
SANTA BÁRBARA
SANTA BÁRBARA DO LESTE
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO
SANTA CRUZ DE MINAS
SANTA CRUZ DE SALINAS
SANTA CRUZ DO ESCALVADO
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
SANTA FÉ DE MINAS
SANTA HELENA DE MINAS
SANTA JULIANA
SANTA LUZIA
SANTA MARGARIDA
SANTA MARIA DE ITABIRA
SANTA MARIA DO SALTO
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
SANTA RITA DE CALDAS
SANTA RITA DE IBITIPOCA
SANTA RITA DE JACUTINGA
SANTA RITA DE MINAS
SANTA RITA DO ITUETO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SANTA ROSA DA SERRA
SANTA VITÓRIA
SANTANA DA VARGEM
SANTANA DE CATAGUASES
SANTANA DE PIRAPAMA
SANTANA DO DESERTO
SANTANA DO GARAMBÉU
SANTANA DO JACARÉ
SANTANA DO MANHUAÇU
SANTANA DO PARAÍSO
SANTANA DO RIACHO
SANTANA DOS MONTES
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
SANTO HIPÓLITO
SANTOS DUMONT
SÃO BENTO ABADE
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
SÃO DOMINGOS DAS DORES
SÃO DOMINGOS DO PRATA
SÃO FÉLIX DE MINAS
SÃO FRANCISCO
SÃO FRANCISCO DE PAULA
SÃO FRANCISCO DE SALES
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO DA PIEDADE
SÃO GERALDO DO BAIXIO
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ
SÃO GONÇALO DO PARÁ
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO GOTARDO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
SÃO JOÃO DA LAGOA
SÃO JOÃO DA MATA
SÃO JOÃO DA PONTE
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
SÃO JOÃO DEL REI
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
SÃO JOÃO DO MANTENINHA
SÃO JOÃO DO ORIENTE
SÃO JOÃO DO PACUÍ
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SÃO JOÃO EVANGELISTA
SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SÃO JOAQUIM DE BICAS
SÃO JOSÉ DA BARRA
SÃO JOSÉ DA LAPA
SÃO JOSÉ DA SAFIRA
SÃO JOSÉ DA VARGINHA
SÃO JOSÉ DO ALEGRE
SÃO JOSÉ DO DIVINO
SÃO JOSÉ DO GOIABAL
SÃO JOSÉ DO JACURI
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
SÃO LOURENÇO
SÃO MIGUEL DO ANTA
SÃO PEDRO DA UNIÃO
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
SÃO PEDRO DOS FERROS
SÃO ROMÃO
SÃO ROQUE DE MINAS
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
SÃO THOMÉ DAS LETRAS
SÃO TIAGO
SÃO TOMÁS DE AQUINO
SÃO VICENTE DE MINAS
SAPUCAÍ-MIRIM
SARDOÁ
SARZEDO
SEM-PEIXE
SENADOR AMARAL
SENADOR CORTES
SENADOR FIRMINO
SENADOR JOSÉ BENTO
SENADOR MODESTINO GONÇALVES
SENHORA DE OLIVEIRA
SENHORA DO PORTO
SENHORA DOS REMÉDIOS
SERICITA
SERITINGA
SERRA AZUL DE MINAS
SERRA DA SAUDADE
SERRA DO SALITRE
SERRA DOS AIMORÉS
SERRANIA
SERRANÓPOLIS DE MINAS
SERRANOS
SERRO
SETE LAGOAS
SETUBINHA
SILVEIRÂNIA
SILVIANÓPOLIS
SIMÃO PEREIRA
SIMONÉSIA
SOBRÁLIA
SOLEDADE DE MINAS
TABULEIRO
TAIOBEIRAS
TAPARUBA
TAPIRA
TAPIRAÍ
TAQUARAÇU DE MINAS
TARUMIRIM
TEIXEIRAS
TEÓFILO OTONI
TIMÓTEO
TIRADENTES
TIROS
TOCANTINS
TOCOS DO MOJI
TOLEDO
TOMBOS
TRÊS CORAÇÕES
TRÊS MARIAS
TRÊS PONTAS
TUMIRITINGA
TUPACIGUARA
TURMALINA
TURVOLÂNDIA
UBÁ
UBAÍ
UBAPORANGA
UBERABA
UBERLÂNDIA
UMBURATIBA
UNAÍ
UNIÃO DE MINAS
URUANA DE MINAS
URUCÂNIA
URUCUIA
VARGEM ALEGRE
VARGEM BONITA
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
VARGINHA
VARJÃO DE MINAS
VÁRZEA DA PALMA
VARZELÂNDIA
VAZANTE
VERDELÂNDIA
VEREDINHA
VERÍSSIMO
VERMELHO NOVO
VESPASIANO
VIÇOSA
VIEIRAS
VIRGEM DA LAPA
VIRGÍNIA
VIRGINÓPOLIS
VIRGOLÂNDIA
VISCONDE DO RIO BRANCO
VOLTA GRANDE
WENCESLAU BRAZ
CESAMA