## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS |  |  |  |  | DATA: | 2020-07-28
LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEINFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI JANEIRO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020, COM ISS=5% E BDI DE 23,74%. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | BDI | 23.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 89442.24 | 110675.83 | 110675.83
|  | SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 110675.83
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento operacional) | MÊS | 6 | 515 | 637.26 | 3823.56
2.2 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento ao container) | MÊS | 6 | 515 | 637.26 | 3823.56
2.3 | IIO-CON-010 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 6 | 713.38 | 882.74 | 5296.44
2.4 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 1 | 680 | 841.43 | 841.43
2.5 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM H=1,20M | M2 | 4320 | 6.05 | 7.49 | 32356.8
|  | SUB-TOTAL CANTEIRO DE OBRAS: |  |  |  |  | 46141.79
3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
3.1 | MOB-DES-025 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos.OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 ( 0,3% ) | UNID. | 1 | 4068.474 | 5034.33 | 5034.33
|  | SUB-TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO: |  |  |  |  | 5034.33
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,5X3,0M) | M2 | 4.5 | 300.82 | 372.23 | 1675.035
4.2 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | 532.33 | 658.71 | 658.71
4.3 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 319.15 | 394.92 | 394.92
|  | SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 2728.67
5 |  | DEMOLIÇÕES
5.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 7200 | 7.43 | 9.19 | 66168
5.2 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 720 | 29.52 | 36.53 | 26301.6
|  | SUB-TOTAL DEMOLIÇÕES: |  |  |  |  | 92469.6
6 |  | REPAROS EM CAIXAS
6.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA | M3 | 1 | 280.09 | 346.58 | 346.58
6.2 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 50 | 6.56 | 8.12 | 406
6.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10 | 42.07 | 52.06 | 520.6
|  | SUB-TOTAL REPAROS EM CAIXAS: |  |  |  |  | 1273.18
7 |  | PASSEIO
7.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 720 | 23.46 | 29.03 | 20901.6
7.2 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 3600 | 8.42 | 10.42 | 37512
7.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 3600 | 33.35 | 41.27 | 148572
7.4 | 94993 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 7200 | 51.36 | 63.55 | 457560
7.5 | PIS-LAD-015 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,PADRÃO COPACABANA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 5760 | 74.83 | 92.59 | 533318.4
7.6 | PIS-LAD-040 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL , APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ESPESSURA 3CM | M2 | 1152 | 69.45 | 85.94 | 99002.88
7.7 | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA,CORVERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 288 | 69.45 | 85.94 | 24750.72
7.8 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UNID. | 40 | 360.24 | 445.76 | 17830.4
7.9 | COTAÇÃO | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZB 43X49 CM PADRÃO CEMIG | UNID. | 40 | 92.5 | 114.46 | 4578.4
|  | SUB-TOTAL PASSEIO: |  |  |  |  | 1344026.4
8 |  | TRANSPORTE E LIMPEZA
8.1 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 1323 | 22 | 27.22 | 36012.06
8.2 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 7200 | 5.03 | 6.22 | 44784
|  | SUB-TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 80796.06
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1683145.86 | 0
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
49378/D
| ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  | CREA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

## Memorial de cálculo
REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIO DA
AVENIDA GETÚLIO VARGAS
|  | Memória de Cálculo | [6 empty] | SEINFRA - JANEIRO/2020
SINAP- JANEIRO/2020
SUDECAP - JANEIRO/2020
[9 empty] | Data: | 2020-07-28
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| ( custo/UNID: | 89442.24 | Cod: | COTAÇÃO
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | = | 1 | UNID.
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento operacional)
| ( custo/MÊS: | 515 | Cod: | IIO-SAN-005 | - SETOP)
|  |  | 6 |  |  | 1 | 1 | = | 6 | MÊS
2.2 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (atendimento ao container)
| ( custo/MÊS: | 515 | Cod: | IIO-SAN-005 | - SETOP)
|  |  | 6 |  |  | 1 | 1 | = | 6 | MÊS
2.3 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO
| ( custo/UNID.: | 713.38 | Cod: | IIO-CON-010 | - SETOP)
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | = | 1 | UNID.
2.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
| ( custo/UNID.: | 680 | Cod: | IIO-CON-005 | - SETOP)
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | = | 1 | UNID.
2.5 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM H=1,20M
| ( custo/M2: | 6.05 | Cod: | 85423 | - SINAPI)
| 3600 | x | 1.2 |  |  | 1 | 1 | = | 4320 | m2
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
3.1 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos.OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 ( 0,3% )
| ( custo/unid.: |  | Cod: | MOB-DES-025 | - SETOP)
| 1678111.53 | x | 0.3% |  |  | 1 | 1 | = | 5034.33 | unid.
Percentual de 0,3 % do valor total da obra.
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,5X3,0M)
| ( custo/M2: | 300.82 | Cod: | 74209/001 | - SINAPI)
| 1.5 | x | 3 |  |  | 1 | 1 | = | 4.5 | m2
4.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA
| ( custo/UNID: | 532.33 | Cod: | IIO-LIG-010 | - SETOP)
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | = | 1 | unid.
4.3 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA
| ( custo/unid.: | 319.15 | Cod: | IIO-LIG-005 | - SETOP)
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | = | 1 | unid.
5 | DEMOLIÇÕES
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| ( custo/M2: | 7.43 | Cod: | DEM-PIS-040 | - SETOP)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2
5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
| ( custo/M3: | 29.52 | Cod: | TER-ESC-050 | - SETOP)
| 3600 | x | 2 | x | 0.1 | 1 | 1 | = | 720 | m3
6 | REPAROS EM CAIXAS
6.1 | CONCRETO FCK = 20MPA
| ( custo/m3: | 280.09 | Cod: | 94964 | - SINAPI)
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | = | 1 | m3
6.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
| ( custo/KG: | 6.56 | Cod: | 92791 | - SINAP)
|  | 50 |  |  |  | 1 | 1 | = | 50 | kg
6.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| ( custo/M2: | 42.07 | Cod: | EST-FOR-005 | - SETOP)
|  |  | 10 |  |  | 1 | 1 | = | 10 | m2
7 | PASSEIO
7.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| ( custo/M3: | 23.46 | Cod: | 93382 | - SINAPI)
| 3600 | x | 2 | x | 0.1 | 1 | 1 | = | 720 | m3
7.2 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| ( custo/m: | 8.42 | Cod: | DEM-MFC-005 | - SETOP)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 1 | = | 3600 | M
7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| ( custo/m: | 33.35 | Cod: | 94273 | - SINAPI)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 1 | = | 3600 | m
7.4 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL
| ( custo/m2: | 51.36 | Cod: | 94993 | - SINAPI)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2
7.5 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,PADRÃO COPACABANA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
| ( custo/m2: | 74.83 | Cod: | PIS-LAD-015 | - SETOP)
| 3600 | x | 1.6 |  |  | 1 | 1 | = | 5760 | m2
Retirado 40cm da largura para colocação de podotátil
7.6 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL , APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ESPESSURA 3CM
| ( custo/m2: | 69.45 | Cod: | PIS-LAD-040 | - SETOP)
| 3600 | X | 0.4 |  |  | 1 | 0.8 |  | 1152 | m2
7.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA,CORVERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| ( custo/m2: | 69.45 | Cod: | PIS-LAD-035 | - SETOP)
| 3600 | X | 0.4 |  |  | 1 | 0.2 | = | 288 | m2
7.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
| ( custo/UNID.: | 360.24 | Cod: | 97888 | - SINAPI)
|  |  | 40 |  |  | 1 | 1 | = | 40 | unid.
7.9 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZB 43X49 CM PADRÃO CEMIG
| ( custo/UNID.: | 92.5 | Cod: |  | -COTAÇÃO)
|  |  | 40 |  |  | 1 | 1 | = | 40 | unid.
8 | TRANSPORTE E LIMPEZA
8.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA
| ( custo/m3: | 22 | Cod: | TRA-CAÇ-015 | SETOP
| 7200 | x | 0.1 |  |  | 1 | 1.5 | = | 1080 | m3 | passeio
| 3600 | x | 0.3 | x | 0.15 | 1 | 1.5 | = | 243 | m3 | meio-fio
1323
coeficiente de empolamento= 1,5
8.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
| ( custo/m2: | 5.03 | Cod: | COMPOSIÇÃO)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2 | passeio
49.378/D
|  | ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA | [5 empty] | CREA - MG

## cronograma físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade | [7 empty] | LOCAL: Av. Getúlio Vargas
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS | [7 empty] | Data: | 2020-07-28
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEINFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5% E BDI DE 23,74%.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 6.576% | 3.15% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 18.46% | 18.6%
|  | Financeiro | 110675.83 | 3486.2886 | 22057.6929 | 22057.6929 | 22057.6929 | 20430.7582 | 20585.7044
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 2.741% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | Financeiro | 46141.79 | 7690.2983 | 7690.2983 | 7690.2983 | 7690.2983 | 7690.2983 | 7690.2983
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.2991% | 50% |  |  |  |  | 50%
|  | Financeiro | 5034.33 | 2517.165 |  |  |  |  | 2517.165
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1621% | 100%
|  | Financeiro | 2728.67 | 2728.67
5 | DEMOLIÇÕES | Físico % | 5.494% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 92469.6 | 23117.4 | 23117.4 | 23117.4 | 23117.4
6 | REPAROS EM CAIXAS | Físico % | 0.07564% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 1273.18 |  | 318.295 | 318.295 | 318.295 | 318.295
7 | PASSEIO | Físico % | 79.85% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 1344026.4 |  | 268805.28 | 268805.28 | 268805.28 | 268805.28 | 268805.28
8 | TRANSPORTE E LIMPEZA | Físico % | 4.8% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | Financeiro | 80796.06 | 13466.01 | 13466.01 | 13466.01 | 13466.01 | 13466.01 | 13466.01
TOTAL |  | Físico % | 100% | 3.149% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 18.46% | 18.6%
|  | Financeiro | 1683145.86 | 53005.832 | 335454.9763 | 335454.9763 | 335454.9763 | 310710.6416 | 313064.4578
49.378/D
| ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  |  | CREA-MG