## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS |  |  |  |  | DATA: | 2020-06-01
LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEINFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI JANEIRO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020, COM ISS=5% E BDI DE 23,74%. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | BDI | 23.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PREMILINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,5X2,0M) | M2 | 3 | 300.82 | 372.23 | 1116.69
1.2 | IIO-CON-015 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 6 | 885.28 | 1095.45 | 6572.7
1.3 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DECONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 3 | 680 | 841.43 | 2524.29
1.4 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM H=1,20M | M2 | 4320 | 6.05 | 7.49 | 32356.8
|  | SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 42570.48
2 |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 7200 | 7.43 | 9.19 | 66168
2.2 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 720 | 29.52 | 36.53 | 26301.6
|  | SUB-TOTAL DEMOLIÇÕES: |  |  |  |  | 92469.6
3 |  | REPAROS EM CAIXAS
3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA | M3 | 1 | 280.09 | 346.58 | 346.58
3.2 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 50 | 6.56 | 8.12 | 406
3.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10 | 42.07 | 52.06 | 520.6
|  | SUB-TOTAL REPAROS EM CAIXAS: |  |  |  |  | 1273.18
4 |  | PASSEIO
4.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 720 | 23.46 | 29.03 | 20901.6
4.2 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 3600 | 8.42 | 10.42 | 37512
4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 3600 | 33.35 | 41.27 | 148572
4.4 | 94993 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 7200 | 51.36 | 63.55 | 457560
4.5 | PIS-LAD-015 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,PADRÃO COPACABANA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 5760 | 74.83 | 92.59 | 533318.4
4.6 | PIS-LAD-040 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL , APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ESPESSURA 3CM | M2 | 2880 | 69.45 | 85.94 | 247507.2
4.7 | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA,CORVERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 720 | 69.45 | 85.94 | 61876.8
4.8 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M | UNID. | 40 | 360.24 | 445.76 | 17830.4
4.9 | COTAÇÃO | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZB 43X49 CM PADRÃO CEMIG | UNID. | 40 | 92.5 | 114.46 | 4578.4
|  | SUB-TOTAL PASSEIO: |  |  |  |  | 1529656.8
5 |  | TRANSPORTE E LIMPEZA
5.1 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM | M3/KM | 27000 | 1.19 | 1.47 | 39690
5.2 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1800 | 3.39 | 4.19 | 7542
5.3 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 7200 | 5.03 | 6.22 | 44784
|  | SUB-TOTAL TRANSPORTE: |  |  |  |  | 92016
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1757986.06 | 0
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
49378/D
| ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  | CREA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

## Memorial de cálculo
PASSEIO E ACESSIBILIDAE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS
|  | Memória de Cálculo | [6 empty] | SEINFRA - JANEIRO/2020
SINAP- JANEIRO/2020
SUDECAP - outubro/2019
[9 empty] | Data: | 2020-06-01
1 | SERVIÇOS PREMILINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,5X2,0M)
| ( custo/M2: | 300.82 | Cod: | SINAP
| 1.5 | X | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 3 | M2
1.2 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO
| ( custo/MÊS: | 885.28 | Cod: | IIO-CON-015 | - SETOP)
|  |  | 6 |  |  | 1 | 1 | = | 6 | MÊS
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DECONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
| ( custo/UNID.: | 680 | Cod: | IIO-CON-005 | - SETOP)
|  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | = | 3 | UNID.
1.4 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM H=1,20M
| ( custo/M2: | 6.05 | Cod: | 85423 | - SINAP)
| 3600 | x | 1.2 |  |  | 1 | 1 | = | 4320 | m2 | área
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| ( custo/M2: | 7.43 | Cod: | DEM-PIS-040 | - SUDECAP)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
| ( custo/M3: | 29.52 | Cod: | TER-ESC-050 | - SINAP)
| 3600 | x | 2 | x | 0.1 | 1 | 1 | = | 720 | m3
3 | REPAROS EM CAIXAS
3.1 | CONCRETO FCK = 20MPA
| ( custo/m3: | 280.09 | Cod: | 94964 | - SINAP)
| 1.2 | x | 1.5 | x | 6.3 | 1 | 1 | = | 11.34 | m3 | volume
3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
| ( custo/KG: | 6.56 | Cod: | 92791 | - SINAP)
|  | 50 |  |  |  | 1 | 1 | = | 50 | kg
3.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
| ( custo/M2: | 42.07 | Cod: | EST-FOR-005 | - SETOP)
|  |  | 10 |  |  | 1 | 1 | = | 10 | m2 | área da via
4 | PASSEIO
4.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| ( custo/M3: | 23.46 | Cod: | 93382 | - SINAPI)
| 3600 | x | 2 | x | 0.1 | 1 | 1 | = | 720 | m3
4.2 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| ( custo/m: | 8.42 | Cod: | DEM-MFC-005 | - SETOP)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 1 | = | 3600 | M
4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| ( custo/m: | 33.35 | Cod: | 94273 | - SINAP)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 1 | = | 3600 | m
4.4 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL
| ( custo/m2: | 51.36 | Cod: | 94993 | - SINAP)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2
4.5 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,PADRÃO COPACABANA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
| ( custo/m2: | 74.83 | Cod: | PIS-LAD-015 | - SETOP)
| 3600 | x | 1.6 |  |  | 1 | 1 | = | 5760 | m2
Retirado 40cm da largura para colocação de podotátil
4.6 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL , APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/ AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ESPESSURA 3CM
| ( custo/m: | 69.45 | Cod: | PIS-LAD-040 | - SETOP)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 0.8 |  | 2880 | m
4.7 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA,CORVERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| ( custo/m: | 69.45 | Cod: | PIS-LAD-035 | - SETOP)
|  |  | 3600 |  |  | 1 | 0.2 | = | 720 | M
4.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
| ( custo/UNID.: | 360.24 | Cod: | 97888 | - SINAP)
|  |  | 40 |  |  | 1 | 1 | = | 40 | unid.
4.9 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ZB 43X49 CM PADRÃO CEMIG
| ( custo/UNID.: | 92.5 | Cod: |  | -COTAÇÃO)
|  |  | 40 |  |  | 1 | 1 | = | 40 | UNID.
5 | TRANSPORTE E LIMPEZA
5.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM
| ( custo/m3/KM: | 1.19 | Cod: | 97914 | SINAP
| 1800 | x | 15 |  |  | 1 | 1 | = | 27000 | m3/KM
5.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
| ( custo/m3: | 3.39 | Cod: | 72898 | SINAP
| 7200 | x | 0.1 |  |  | 1 | 1 | = | 720 | m3
| 3600 | x | 0.3 | 0.15 |  | 1 | 1 | = | 1080 | m3
1800
5.3 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
| ( custo/m2: | 5.03 | Cod: | COMPOSIÇÃO)
| 3600 | x | 2 |  |  | 1 | 1 | = | 7200 | m2 | passeio
80.199/D
|  | ENG.CIVIL JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR | [5 empty] | CREA - MG

## cronogrma físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade | [7 empty] | LOCAL: Av. Getúlio Vargas
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS | [7 empty] | Data: | 2020-06-01
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SEINFRA CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5% E BDI DE 23,74%.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PREMILINARES | Físico % | 2.422% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | Financeiro | 42570.48 | 7095.08 | 7095.08 | 7095.08 | 7095.08 | 7095.08 | 7095.08
2 | DEMOLIÇÕES | Físico % | 5.26% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 92469.6 | 23117.4 | 23117.4 | 23117.4 | 23117.4
3 | REPAROS EM CAIXAS | Físico % | 0.07242% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 1273.18 |  | 318.295 | 318.295 | 318.295 | 318.295
4 | PASSEIO | Físico % | 87.01% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 1529656.8 |  | 305931.36 | 305931.36 | 305931.36 | 305931.36 | 305931.36
5 | TRANSPORTE E LIMPEZA | Físico % | 5.234% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | Financeiro | 92016 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336
TOTAL |  | Físico % | 100% | 2.591% | 20.01% | 20.01% | 20.01% | 18.7% | 18.68%
|  | Financeiro | 1757986.06 | 45548.48 | 351798.135 | 351798.135 | 351798.135 | 328680.735 | 328362.44
49378/D
| ENG.CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  |  | CREA-MG