## PLANILHA
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  | 2020-01-30
OBRA: | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO/ GRAVIDADE -
END.: | RUA CAMPOS ALTOS, Nº 382, BAIRRO METALÚRGICO
REF.: | Valores conforme SETOP - JUN/2016 (CORRIGDO PELO INCC ATÉ FEV-2017) E SINAPI MARÇO/2017
REF.: | SETOP - NOV/2019 SINAPI - DEZ/ 2019
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). |  |  |  |  | BDI | 24.23%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10697.91
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1110.65 | 1379.76 | 1379.76
1.2 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO | M² | 10 | 398.57 | 495.14 | 4951.4
1.3 |  | AMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 4366.75 | 4366.75
2 |  | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4955.76
2.1 | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M³ | 15.71 | 29.76 | 36.97 | 580.8
2.2 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 108 | 31.69 | 39.37 | 4251.96
2.3 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 30 | 3.3 | 4.1 | 123
3 |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 49798.27
3.1 | EST-CON-080 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 22.5 | 349.44 | 434.11 | 9767.48
3.2 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M³ | 29.12 | 505.35 | 627.8 | 18281.54
3.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | M² | 53.84 | 42.48 | 52.77 | 2841.14
3.4 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³ | 22.24 | 90.32 | 112.2 | 2495.33
3.5 | ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1109.29 | 7.72 | 9.59 | 10638.09
3.6 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2 MM A 5,00MM) | KG | 100.87 | 7.53 | 9.35 | 943.13
3.7 | 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M³ | 12.24 | 113.22 | 140.65 | 1721.56
3.8 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL , ,RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M² | 61.2 | 3.14 | 3.9 | 238.68
3.9 | 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 97.92 | 12.66 | 15.73 | 1540.28
3.10 | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M | M | 24 | 44.64 | 55.46 | 1331.04
4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 1386.2
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ML | 10 | 43.43 | 53.95 | 539.5
4.2 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 15.3 | 44.55 | 55.34 | 846.7
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 66838.14

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
END.: | RUA CAMPOS ALTOS, Nº 382, BAIRRO METALÚRGICO
OBRA: | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO/ GRAVIDADE -
PRAZO | 6 (seis) MESES. | DATA : | 2020-02-14
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10697.91 | 16.0057 | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4279.164 | 3209.373 | 3209.373 | 0 | 0 | 0 | 10697.91
2 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 4955.76 | 7.4146 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 1486.728 | 1982.304 | 1486.728 | 0 | 0 | 0 | 4955.76
3 | CONTENÇÕES |  | 49798.27 | 74.5058 |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 9959.654 | 19919.308 | 19919.308 | 0 | 49798.27
4 | URBANIZAÇÃO |  | 1386.2 | 2.074 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.1 | 693.1 | 1386.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL | 66838.14 | 100 | 5765.892 | 5191.677 | 14655.755 | 19919.308 | 20612.408 | 693.1 | 66838.14
|  | % MENSAL |  |  | 8.627% | 7.768% | 21.93% | 29.8% | 30.84% | 1.037%
|  | % ACUMULADO |  |  | 8.627% | 16.39% | 38.32% | 68.12% | 98.96% | 100%