## PLANILHA
FOLHA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | DATA: | 2020-07-24
OBRA : | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA O VELORIO MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS
REF.: | SETOP- JANEIRO/2020 E SUDECAP- MAIO/2020 |  |  | BDI: | 23.74%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 5022.52
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID | 1 | 4058.93 | 5022.52 | 5022.52
2 |  | SERVIÇO PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 1616.13
2.1 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL (1,20X2,40)M | M2 | 2.88 | 153.61 | 190.08 | 547.43
2.2 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 6 | 12 | 14.85 | 89.1
2.3 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 60 | 7.43 | 9.19 | 551.4
2.4 | ED-50392 MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,50 %) | UNID | 1 | 346.05 | 428.2 | 428.2
3 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 8931.53
3.1 | SUDECAP - 07.05.03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 10CM, VEDÇÃO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 28 | 38.86 | 48.09 | 1346.52
3.2 | SUDECAP - 14.05.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO, AREIA), APLICADO COM COLHER | M² | 272.45 | 5.79 | 7.16 | 1950.74
3.3 | SUDECAP - 14.05.61 | REVESTIMENTO TIPO REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA , MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 | M² | 272.45 | 16.71 | 20.68 | 5634.27
4 |  | PINTURA |  |  |  |  | 22022.68
4.1 | ED-50505 / PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 1241.82 | 2.43 | 3.01 | 3737.88
4.3 | ED-50473 / PIN-EMA-005 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 60.4 | 10.07 | 12.46 | 752.58
4.4 | SUDECAP - 17.15.01 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR E MASSA | M² | 1098.82 | 10.55 | 13.05 | 14339.6
4.5 | SUDECAP - 17.15.02 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR E MASSA | M² | 143 | 11.45 | 14.17 | 2026.31
4.8 | ED-50493 / PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 42.02 | 17.34 | 21.46 | 901.75
4.9 | SUDECAP - 17.25.33 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA | M² | 11.8 | 18.12 | 22.42 | 264.56
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 24.83
5.1 | ED-48516 / DEM-VID-005 | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | M² | 0.24 | 2.21 | 2.73 | 0.66
5.2 | ED-51154 / VID-FAN-010 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 0.24 | 81.37 | 100.69 | 24.17
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 35975.87
6.1 | ED-49665 / EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 935.73 | 10.5 | 12.99 | 12155.13
6.2 | SUDECAP - 08.12.40 | EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 344.5 | 30.24 | 37.42 | 12891.19
6.3 | SUDECAP - 08.85.43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | ML | 32.25 | 52.72 | 65.24 | 2103.99
6.4 | ED-50667 / PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | ML | 86 | 53.84 | 66.62 | 5729.32
6.5 | SUDECAP - 08.87.43 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | ML | 86 | 20.56 | 25.44 | 2187.84
6.6 | SUDECAP - 10.10.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES 100 MM | ML | 30 | 24.47 | 30.28 | 908.4
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11254.05
7.1 |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 362.73
7.1.1 | ED-49234 ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A. | UNIDADE | 1 | 18.14 | 22.45 | 22.45
7.1.2 | ED-49232 ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNIDADE | 1 | 18.14 | 22.45 | 22.45
7.1.3 | ED-49229 ELE-DIS-006 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UNIDADE | 4 | 18.14 | 22.45 | 89.8
7.1.4 | ED-49272 ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNIDADE | 2 | 42.33 | 52.38 | 104.76
7.1.5 | ED-49260 ELE-DIS-043 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 63A, DIN | UNIDADE | 1 | 99.62 | 123.27 | 123.27
7.2 |  | ILIMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 5091.55
7.2.1 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNIDADE | 38 | 38.8 | 48.01 | 1824.38
7.2.2 | ED-15768 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNIDADE | 8 | 29.34 | 36.31 | 290.48
7.2.3 | ED-49346 ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UNIDADE | 12 | 13.62 | 16.85 | 202.2
7.2.4 | ED-49529 ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA. | UNIDADE | 18 | 23.29 | 28.82 | 518.76
7.2.5 | ED-49531 ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA. | UNIDADE | 5 | 23.29 | 28.82 | 144.1
7.2.6 | 3752 COMP. | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UNIDADE | 8 | 83.57 | 103.41 | 827.28
7.2.7 | 12273 COMP. | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A UN 52,29 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UNIDADE | 8 | 52.29 | 64.7 | 517.6
7.2.8 | 12318 COMP. | 8 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UNIDADE | 8 | 74.64 | 92.36 | 738.88
7.2.9 | ED-49351 ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | UNIDADE | 1 | 22.52 | 27.87 | 27.87
7.3 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 461.27
7.3.1 | ED-49499 ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNIDADE | 1 | 166.02 | 205.43 | 205.43
7.3.2 | 39465 COMP. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). | UNIDADE | 3 | 68.92 | 85.28 | 255.84
7.4 |  | CABOS |  |  |  |  | 5338.5
7.4.1 | ED-48951 ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1100 | 2.35 | 2.91 | 3201
7.4.2 | ED-48956 ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V; FITA ISOLANTE ANTICHAMA. | M | 240 | 3.15 | 3.9 | 936
7.4.3 | ED-49001 ELE-CAB-295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 0,6/1KV; FITA ISOLANTE ANTICHAMA. | M | 90 | 10.79 | 13.35 | 1201.5
8 |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 2702.22
7.1 | ED-50266 LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 434.44 | 5.03 | 6.22 | 2702.22
[6 empty] | VALOR TOTAL: | 87549.83
VISTO:
Note on E12: Obras: SERÃO REALIZADAS 10 MONTGENS E DESMONTAGENS E MOVIMENTAÇÃO ATRAVES DOS RODIZIOS
Note on E15: Obras: 14M² X 2 VÃOS
Note on E16: Obras: PARTE INTERNA DA ALVENARIA NOVA + 10% DAS PAREDES DE 0M ATÉ 3M +
Note on E17: Obras: PARTE INTERNA DA ALVENARIA NOVA + 10% DAS PAREDES DE 0M ATÉ 3M
Note on E19: Obras: AREA=PAREDES+PLATIBANDA+ALVENARIA NOVA+TETO
Note on E21: Obras: AREA=PAREDES+PLATIBANDA+ALVENARIA NOVA+TETO
Note on E23: Obras: TODAS AS PORTA DE MADEIRA
Note on E24: Obras: APENAS JANELAS DE BANHEIRO E 1 PORTA , DEMAIS SÃO DE ALUMÍNIO
Note on E32: Obras: AJUSTADO PARA A METRGEM DE PAREDE NOVA
Note on E33: Obras: AJUSTADO PARA A METRGEM DE PAREDE NOVA

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | __________________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA O VELORIO MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS | [7 empty] | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
ENG.CIVIL
PRAZO | 3 MESES |  | DATA : | 2020-04-27 |  |  |  |  | CREA-MG 80.199/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 5022.52 | 5.7368 | 32.21% | 44.28% | 23.51% | 100%
[6 empty] | 1617.7537 | 2223.9719 | 1180.7945 | 5022.52
2 | SERVIÇO PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1616.13 | 1.846 | 60.33% | 13.21% | 26.46% | 100%
[6 empty] | 975.03 | 213.5 | 427.6 | 1616.13
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  | 8931.53 | 10.2017 | 80% | 20% |  | 100%
[6 empty] | 7145.224 | 1786.306 | 0 | 8931.53
4 | PINTURA |  |  | 22022.68 | 25.1545 |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 11011.34 | 11011.34 | 22022.68
5 | ESQUADRIAS |  |  | 24.83 | 0.028361 |  |  | 100% | #VALUE!
[6 empty] | 0 | 0 | 24.83 | 24.83
6 | COBERTURA |  |  | 35975.87 | 41.0919 | 50% | 50% |  | #VALUE!
[6 empty] | 17987.935 | 17987.935 | 0 | 35975.87
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 11254.05 | 12.8545 |  | 50% | 50% | #VALUE!
[7 empty] | 5627.025 | 5627.025 | 11254.05
8 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 2702.22 | 3.0865 |  |  | 100% | #VALUE!
[8 empty] | 2702.22 | 2702.22
|  |  | TOTAL | 87549.83 | 100 | 27725.9427 | 38850.0779 | 20973.8095 | 87549.83
|  | % MENSAL |  |  |  | 31.67% | 44.37% | 23.96% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  |  | 31.67% | 76.04% | 100%

## MEMORIA
FOLHA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA: 18-05-2020
OBRA : | EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS NO PREDIO QUE ABRIGA O VELORIO MUNICIPAL
REF.: |  |  |  | BDI: | 25%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL (1,20X2,40)M | M2 | 2.88
2.0 | ED-49668 EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 935.73
PESO = (COMPRIMENTO DAS TRAVESSAS + COMPRIMENTO DOS PONTALETES) X PESO POR METRO
|  | PESO = [(214,00 + (7 X 8 /2))] X 23,2/6= |  | 935.73
3.0 | ED-48428 COB-TEL-045 | EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 344.5
|  | A1 = (26,85-0,30) X (12,90)= |  | 342.5
|  | A2 = (12,60-0,30) X (3,00 - 0,15)= |  | 35.06
|  | A3 = 5,80 X 2,85 = |  | 16.53
|  | A4 = 5,80 X 2,85 = |  | 16.53
4.0 | ED-50657 PLU-CAL-046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | ML | 32.25
COMPRIMENTO = C1+CJI1 +CJI2)
|  | COMPRIMENTO = 26,55+2,85+2,85 = |  | 32.25
5.0 | ED-50676 PLU-RUF-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | ML | 58.7
COMPRIMENTO = LATERAL1+LATERAL2+COMP1
|  | COMPRIMENTO = 12,75+12,75+7,45+7,45+3,00+3,00+12,30 |  | 58.7
6.0 | ED-50668 PLU-CON-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | ML | 29.5
QUANTIDADE= 26,55/6 + 4 = 8,425 UNID
QUAMTIDADE= 8,425X3,5 = 29,48 ML
VISTO: