## Memorial+planilha
A N E X O I I
PLANILHA MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA SCHARLE |  |  |  |  | DATA: 12/08/2019
LOCAL: Avenida Aeroporto, 3 - Vila Tanque, João Monlevade |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL ABRIL/2019 e SINAPI MARÇO/2019, SEM DESONERAÇÃO, COM ISS=3% E BDI DE 23,68% |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI | 23.68%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 4.93 | 100.96 | 124.87 | 615.61
Parede cozinha(3,0x4,0x0,30m) + Portas (0,80x2,1x0,15 *2) + janela área func.(1,00x1,00x0,15) +janela cozinha(1,50x1,2x0,15)+ alven. De sustentação bancada (0,90x0.50x0,15 *6) TOTAL:3,6+0,50+0,15+0,27+0,41=4,93
1.2 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO,ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M2 | 4.48 | 38.96 | 48.19 | 215.89
Bancada frontal (4,0x0,4m)+ bancada cozinha(4,8x0,6) TOTAL:1,6+2,88=4,48
1.3 | DEM-CON-015 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 1.27 | 36.3 | 44.9 | 57.02
Bancada frontal (4,0x0,76x0,4m) degrau (0,80x0,3x0,2) TOTAL: 1,22+0,05=1,27
1.4 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 8 | 13.45 | 16.63 | 133.04
Cozinha (1,60x1,8)+(1,6x1,60 *2) TOTAL: 2,88+5,12= 8,0
1.5 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 130.84 | 2.43 | 3.01 | 393.83
Despensa( 10,24x 2,40)+área func.(5,6x 3,70) + cozinha(5,84x2,40)+ depósito( 10,79x3,70)+ frente cozinha( 7,90x4,00) TOTAL: 24,58+20,72+14,02+39,92+31,60=130,84
1.6 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO,INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 11.04 | 11.9 | 14.72 | 162.51
Cozinha( 11,04)
1.7 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRA PISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM,INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 48.74 | 13.45 | 16.63 | 810.55
Area de serviço(10,90x1,60) + despensa( 6,53) + depósito e área funcionários( 24,74) TOTAL: 17,44+6,53+ 24,74 =48,71
1.8 | DEM-MET-005 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO,TORNEIRAS) | UNID. | 3 | 13.25 | 16.39 | 49.17
1.9 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 13.03 | 10.09 | 12.48 | 162.61
Portas(0,80x2,10 *2)+ janela área func.(1,80x0,75) +janela depósito (1,20x1,20) +janela e porta cozinha(0,80x2,10 +4,00X1,30) TOTAL: 3,36+1,35+1,44+6,88=13,03
1.10 | EST-FOR-040 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL(H=3,21À4,50M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | M3*MÊS | 76.8 | 1.7 | 2.1 | 161.28
1.11 | EST-FOR-041 | DESCARGA,MONTAGEM,DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M3 | 76.8 | 9.25 | 11.44 | 878.59
|  | SUB-TOTAL DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO: |  |  |  |  | 3640.1
2 |  | FUNDAÇÃO
2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.26 | 50.18 | 62.06 | 16.14
(4*0,4x0,4x0,4) TOTAL: 0,26
2.2 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e=5cm | M3 | 0.03 | 313.99 | 388.34 | 11.65
4*(0,4x0,40x0,05)=0,03
2.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO(3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 0.64 | 42.23 | 52.23 | 33.43
4*(0,4x0,4) TOTAL:0,64
2.4 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.22 | 388.91 | 481 | 105.82
4*(0,4x0,4x0,35) TOTAL:0,22
|  | SUB-TOTAL FUNDAÇÃO: |  |  |  |  | 167.04
3 |  | ESTRUTURA
3.1 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (0,617kg/m) | KG | 74.04 | 7.94 | 9.82 | 727.07
Telhado:8*( 4x3,0x0,617) +cozinha: 2*(4x3,0x0,617) TOTAL:59,23+14,81 = 74,04
3.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.56 | 6.94 | 8.58 | 99.18
Cozinha: (4x3,0x0,963)=11,56
3.3 | ED-8472 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 19.2 | 41.51 | 51.34 | 985.73
Telhado: 8*(4x15x300)+ Cozinha 2*(4x20x300) TOTAL:14,4+4,8=19,2
3.4 | ED-8473 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 3 | 36.29 | 44.88 | 134.64
Viga cozinha:(1,0x3,0)=3m
3.5 | RO-42416 | CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK>=20,0MPA (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 1.05 | 339.02 | 419.3 | 440.27
Telhado: 8*(15x15x300) + Cozinha 2*(20x20x300)+viga( 20x40x300) TOTAL:0,54+0,24+0,24= 1,02
|  | SUB-TOTAL ESTRUTURA: |  |  |  |  | 2386.89
4 |  | TERRAPLENAGEM E ALVENARIA:
4.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 24.77 | 2.57 | 3.18 | 78.77
Depósito: 24,77
4.2 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 32.52 | 32.13 | 39.74 | 1292.34
janela cozinha (1,20x1,2) +janela área func.( 1,80x0,75 ) + cozinha (3,20x2,10)+ (3,0x1,0)+separação depósito( 2,90x3,70)+ soco( 4,72 ) +alvenaria de sustentação( (0,50x 0,90*4)+(0,40x0,90* 8 ) TOTAL: 1,44+1,35+6,72+3+10,73+4,72+1,8+2,88=32,52
4.3 | ALV-TIJ-035 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.19CM, PARAREVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1.68 | 48.21 | 59.63 | 100.18
porta(0,8x2,10)=1,68
|  | SUB-TOTAL TERRAPLENAGEM E ALVENARIA: |  |  |  |  | 1471.29
5 |  | TELHADO
5.1 | COB-ENG-025 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM | M | 17.9 | 39.98 | 49.45 | 885.16
(1,75x4)+10,90= TOTAL: 17,90
5.2 | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 19.08 | 70.53 | 87.23 | 1664.35
5.3 | COB-RUF-010 | COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M | 10.9 | 22.06 | 27.28 | 297.35
5.4 | PLU-CAL-035 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24GSG, DESENVOLVIMENTO= 33 CM | M | 10.9 | 50.13 | 62 | 675.8
Telhado a construir: 10,90
5.5 | PLU-CAL-046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24GSG, DESENVOLVIMENTO= 60 CM | M | 10.9 | 66.81 | 82.63 | 900.67
Telhado já existente:10,90
5.6 | PLU-CON-006 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 7.1 | 54.4 | 67.28 | 477.69
3,10+4,0=7,10
|  | SUB-TOTAL TELHADO: |  |  |  |  | 4901.02
6 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS:
6.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UNID. | 4 | 89.14 | 110.25 | 441
6.2 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETACOM CANOPLA D=25MM(1") -PADRÃO MÉDIO | UNID. | 2 | 69.84 | 86.38 | 172.76
6.3 | HID-RAL-007 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UNID. | 2 | 19.23 | 23.78 | 47.56
6.4 | INST-GAS-005 - COMP. | PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM (3 METROS) | UNID. | 1 | 180.95 | 223.8 | 223.8
6.5 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA- TUBO PVC 10,0M) | UNID. | 1 | 66.52 | 82.27 | 82.27
6.6 | INST-ESG-010 - COMP. | PONTO DE ESGOTO,INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA E MÁQUINA DE LAVAR- TUBO PVC 5,0M.) | UNID. | 3 | 40.22 | 49.74 | 149.22
|  | SUB-TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS: |  |  |  |  | 1116.61
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UNID. | 6 | 177.57 | 219.62 | 1317.72
7.2 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UNID. | 0 | 208.74 | 258.17 | 0
7.3 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UNID. | 12 | 164.26 | 203.16 | 2437.92
| ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 4 | 46.98 | 58.1 | 232.4
| ED-13337 | LUMINÁRIACOMERCIALCHANFRADADESOBREPORCOMPLETA,PARADUAS(2)LÂMPADASTUBULARESLED2X9W-ØT8,TEMPERATURADACOR6500K,FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO,INCLUSIVEBASEELÂMPADAS | UNID. | 2 | 133.83 | 165.52 | 331.04
|  | SUB-TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  |  |  | 4319.08
8 |  | PISOS E REVESTIMENTOS :
8.1 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.24 | 313.99 | 388.34 | 481.54
8.2 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 61.3 | 23.84 | 29.49 | 1807.74
Cozinha:29,49+ área func:.7,83 +despensa:6,53+área de serviço:17,44 TOTAL:29,49+7,83+6,53+17,44=61,30
8.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 215.88 | 6.08 | 7.52 | 1623.42
área de funcionários:11,2x4+área de serviço:10,9x4+cozinha:26,23x4 +frente:10,9x4 TOTAL:44,8+43,6+104,92+43,6=236,92
8.4 | REV-REB-020 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA,APLICADO EM PAREDE,TRAÇO1:3(CIMENTOEAREIA),ESP.20MM,APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 215.88 | 21.86 | 27.04 | 5837.4
área de funcionários:11,2x4+área de serviço:10,9x4+cozinha:26,23x4 +frente:10,9x4 TOTAL:44,8+43,6+104,92+43,6=236,92
8.5 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 43.41 | 71.97 | 89.01 | 3863.92
Cozinha:29,49+ área func:.7,83 +despensa:6,53 TOTAL:29,49+7,83+6,53 =43,85
8.6 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 17.44 | 54.67 | 67.62 | 1179.29
área de serviço:19,08
8.7 | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEIIV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 32.34 | 9.51 | 11.76 | 380.32
8.8 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO(20X20CM),JUNTA A PRUMO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 53.56 | 51.93 | 64.23 | 3440.16
Cozinha:(1,80+2,42+1,8+0,3+2,69+2,90+2,65+0,94+4,72+1,4)X2,1+(1,20X1,2) + alvenaria de sustentação 4*(1,15x0,8) +8(0,95x0,8) TOTAL:41,62+1,5+9,6= 57,65
8.9 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.63 | 207.04 | 256.07 | 161.32
portas(0,85x0,15x3)+(1,65x0,15) TOTAL:0,38+0,25=0,63
8.10 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.39 | 204.09 | 252.42 | 98.44
janelas(1,55+1,05)x0,15 =0,39
|  | SUB-TOTAL PISOS E REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 18873.55
9 |  | BANCADA E METAIS
9.1 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 5.67 | 298.4 | 369.06 | 2092.57
Bancada cozinha: (1,92x0,6)+(1,8+2,69+1,9+2,65)x0,5)=1,15+4,52= 5,67
9.2 | AN-ROD-005 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM, E=2CM | M | 13.07 | 30.39 | 37.59 | 491.3
0,6+2,43+1,8+2,69+2,9+2,65=13,07
9.3 | LOU-BOJ-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 276.89 | 342.46 | 684.92
9.4 | LOU-TAN-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA TANQUE(600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METALCOMACABAMENTOCROMADO,SIFÃODEMETALTIPOCOPOCOMACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 578.08 | 714.97 | 714.97
9.5 | LOU-TAN-040 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO(PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO(PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 1 | 139.58 | 172.63 | 172.63
9.6 | MET-TOR-021 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COMAREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 66.29 | 81.99 | 245.97
9.7 | MET-TOR-040 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 47 | 58.13 | 58.13
| PRA-GRA-010 | PRATELEIRADEGRANITOCINZAANDORINHA,E=2CM,APOIADAEM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 4.16 | 211.8 | 261.95 | 1089.71
2,60*0,4=1,04*4
|  | SUB-TOTAL BANCADAS E METAIS: |  |  |  |  | 5550.2
10 |  | ESQUADRIAS :
10.1 | SER_POR-095 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO,LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO,TIPO CORRER,COM DUAS FOLHAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 3.36 | 440.44 | 544.74 | 1830.33
1,60X2,10
10.2 | ED-49591 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80X 210 CM | UNID. | 3 | 142.04 | 175.68 | 527.04
10.3 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 539.34 | 667.06 | 2001.18
10.4 | SER-JAN-035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO ,LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 2.8 | 412.97 | 510.76 | 1430.13
Janela cozinha:(1,2x1,5) + janela área func:1,0x1,0 TOTAL:1,8+1,0=2,8
|  | SUB-TOTAL PISOS E REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 5788.68
11 |  | PINTURA
11.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 181.28 | 4.52 | 5.59 | 1013.36
despensa(10,24x2)+área de func.(11,2x2)+cozinha(26,23x2,0)+área de serviço(10,9x4)+frente(10,9x4) TOTAL: 20,48+22,4+52,46+43,6+43,6= 182,54
11.2 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS ,INCLUSIVE UMA(1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 181.28 | 19.15 | 23.68 | 4292.71
despensa(10,24x2)+área de func.(11,2x2)+cozinha(26,23x2,0)+área de serviço(10,9x4)+frente(10,9x4) TOTAL: 20,48+22,4+52,46+43,6+43,6= 182,54
11.3 | PIN-VER-015 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) | M2 | 10.08 | 15.29 | 18.91 | 190.61
3X(0,8x2,10)
|  | SUB-TOTAL PINTURA: |  |  |  |  | 5496.68
12 |  | TRANSPORTE E ANDAIME
12.2 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MÊS | 437.5 | 3.75 | 4.64 | 2030
12.3 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 474.47 | 6.78 | 8.39 | 3980.8
12.4 | RO-41370 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TxKM | 178.65 | 0.59 | 0.73 | 130.41
|  | SUB-TOTAL TRANSPORTE E ANDAIME: |  |  |  |  | 6141.21
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 59852.35 | 0
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

## PO MURO CAXAMBU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO COMPLEMENTAR RUA CAXAMBU |  |  |  |  | DATA: | 2020-05-27
LOCAL: RUA CAXAMBU, BAIRRO DE LOURDES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JANEIRO/2020, SINAPI MARÇO/2020, SUDECAP JANEIRO/2020 COM ISS=5% E BDI DE 23,74%. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | BDI | 23.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PREMILINARES
1.1 | 41.01.03 | BARRACÃO DE PESSOAL | M2 | 10.5 | 291.22 | 360.36 | 3783.78
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1109.62 | 1373.04 | 1373.04
1.3 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 2 | 515 | 637.26 | 1274.52
|  | SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 6431.34
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | DEM-CON-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 2 | 218.93 | 270.9 | 541.8
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA | M3 | 6.55 | 69.8 | 86.37 | 565.72
2.3 | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 6 | 44.28 | 54.79 | 328.74
2.4 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | T/KM | 175.46 | 0.59 | 0.73 | 128.09
|  | SUB-TOTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: |  |  |  |  | 1564.35
3 |  | CONTENÇÕES
3.1 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 21.84 | 3.75 | 4.64 | 101.34
3.2 | AND-FAC-010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 10.92 | 11.27 | 13.95 | 152.33
3.3 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (BASE) | M2 | 10.95 | 40.4 | 49.99 | 547.39
3.4 | ARM-AÇO-010 | CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) (BASE) | KG | 430 | 7.12 | 8.81 | 3788.3
3.5 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (BASE) | M3 | 1.11 | 90.12 | 111.51 | 123.78
3.6 | EST-CON-090 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 (BASE) | M3 | 4.72 | 371.32 | 459.47 | 2168.7
3.7 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (MURO) | M2 | 22.95 | 40.4 | 49.99 | 1147.27
3.8 | ARM-AÇO-010 | CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) (MURO) | KG | 380 | 7.12 | 8.81 | 3347.8
3.9 | EST-CON-090 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 (MURO) | M3 | 3.8 | 371.32 | 459.47 | 1745.99
3.10 | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 2 | 110.04 | 136.16 | 272.32
3.11 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 3.15 | 10.01 | 12.39 | 39.03
3.12 | DRE-CAN-005 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 2.6 | 51.05 | 63.17 | 164.24
3.13 | 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO | M | 7.5 | 12.94 | 16.01 | 120.08
3.14 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 12 | 42.77 | 52.92 | 635.04
3.15 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.32 | 1805.24 | 2233.8 | 714.82
3.16 | AUX-VIG-005 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 0.24 | 1402.87 | 1735.91 | 416.62
3.17 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 24 | 5.03 | 6.22 | 149.28
|  | SUB-TOTAL CONTENÇÕES: |  |  |  |  | 15634.33
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 23630.02 | 0
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
67.585/D
| ENG.CIVIL ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA |  |  | CREA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

## Memorial de cálculo
MURO DE CONTENÇÃO COMPLEMENTAR
RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
|  | Memória de Cálculo | [6 empty] | SETOP-janeiro/2020
SINAP- março/2020
SUDECAP - janeiro/2020
[9 empty] | Data: | 2020-05-27
1 | SERVIÇOS PREMILINARES
1.1 | BARRACÃO DE PESSOAL
| ( custo/M2: | 291.22 | Cod: | 41.01.03 | - SUDECAP)
| 3 | X | 3.5 |  | = | 1 | 1 | = | 10.5 | Mês
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
| ( custo/UNID: | 1109.62 | Cod: | IIO-PLA-005 | - SINAPI)
|  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | = | 1 | UNID.
1.3 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO
| ( custo/MÊS: | 515 | Cod: | IIO-SAN-005 | - SETOP)
| 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | = | 2 | Mês
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
| ( custo/M3: | 218.93 | Cod: | DEM-CON-005 | - SETOP)
| 10.01 | x | 0.2 | X |  | 1 | 1 | = | 2 | m3
| m2 |  | m |  | m
Área trapézio=((3,5+4,2)*2,6)/2)=10,01m2
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA
| ( custo/M3: | 69.8 | Cod: | 96523 | - SINAPI)
| 2.5 | x | 0.7 | X | 2.89 | 1 | 1 | = | 5.06 | m3 | SAPATA
| 0.3 | x | 0.8 | X | 6.2 | 1 | 1 | = | 1.49 | m3 | SAPATA MURO DIVISA
| FORMA: +20CM | [7 empty] | 6.55
2.3 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM
| ( custo/M: | 44.28 | Cod: | FUN-TRA-020 | - SETOP)
|  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | = | 6 | m
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM
| ( custo-m3/KM: | 0.59 | Cod: | OBR-VIA-415 | - SETOP)
| 1.5 | x | 2 | x | 15 | 1 | 1 |  | 45 | m3/KM | demolição de concreto
| 1.3 | x | 6.55 | x | 15 | 1 | 1 | = | 127.73 | m3/KM | material escavado sapata
| 1.3 | x | 0.14 | x | 15 | 1 | 1 | = | 2.73 | m3/KM | material esavado estaca
| Peso específico:1,3 p/material escavado | [7 empty] | 175.46
Peso específico:1,5 p/demolição de concreto
Área da estaca= 3,14*0,15^2=0,07
Volume da estaca= 0,07*2=0,14
3 | CONTENÇÕES
3.1 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
| ( custo/m2/MÊS: | 3.75 | Cod: | ED-9075 | - SETOP)
| 2.6 | x | 4.2 | X | 2 | 1 | 1 | = | 21.84 | M2/MÊS
3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
| ( custo/M2: | 11.27 | Cod: | AND-FAC-010 | - SETOP)
| 2.6 | x | 4.2 |  |  | 1 | 1 | = | 10.92 | M2
3.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (BASE)
| ( custo/M2: | 40.4 | Cod: | EST-FOR-010 | - SETOP)
| 2.69 | x | 0.7 |  |  | 1 | 2 | = | 3.77 | M2 | BASE
| 2.3 | x | 0.7 |  |  | 1 | 2 | = | 3.22 | M2
| 6 | x | 0.3 |  |  | 1 | 2 | = | 3.6 | M2 | BASE MURO DIVISA
| 0.6 | x | 0.3 |  |  | 1 | 2 | = | 0.36 | M2
10.95
3.4 | CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) (BASE)
| ( custo/KG: | 7.12 | Cod: | ARM-AÇO-010 | - SETOP)
| 3.4 | x | 100 |  |  | 1 | 1 | = | 340 | KG | BASE
| 0.9 | x | 100 |  |  | 1 | 1 | = | 90 | KG | BASE MURO DIVISA
| M3 |  | KG/M3 | [5 empty] | 430
3.5 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (BASE)
| ( custo/m3: | 90.12 | Cod: | FUN-LAS-010 | - SETOP)
| 2.3 | x | 2.69 | x | 0.15 | 1 | 1 | = | 0.93 | m3 | BASE
| 0.6 | x | 6 | x | 0.05 | 1 | 1 | = | 0.18 | m3 | BASE MURO DIVISA
1.11
3.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 (BASE)
| ( custo/M3: | 371.32 | Cod: | EST-CON-090 | - SETOP)
| 2.3 | X | 2.69 | X | 0.55 | 1 | 1 | = | 3.4 | M3 | BASE
|  |  | 0.07 | X | 2 | 1 | 3 | = | 0.42 | M3 | ESTACA
| 0.6 | X | 6 | X | 0.25 | 1 | 1 | = | 0.9 | M3 | BASE MURO DIVISA
[9 empty] | 4.72 | M3
ÁREA DA ESTACA=0,07M2
3.7 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (MURO)
| ( custo/M2: | 40.4 | Cod: | EST-FOR-010 | - SINAPI)
| 7.7 | X | 2.6 | / | 2 | 1 | 2 | = | 20.02 |  | MURO
| 3.5 | X | 0.38 |  |  | 1 | 1 | = | 1.33 | m2 | LATERAL MURO
| 4.2 | X | 0.38 |  |  | 1 | 1 | = | 1.6 | m2 | LATERAL MURO
22.95
3.8 | CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) (MURO)
| ( custo/KG: | 7.12 | Cod: | ARM-AÇO-010 | - SINAPI)
| 3.8 |  | 100 |  |  | 1 | 1 | = | 380 | KG
| M3 |  | KG/M3
3.9 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 (MURO)
| ( custo/M3: | 371.32 | Cod: | EST-CON-090 | - SINAPI)
| 10.01 | X | 0.38 |  |  | 1 | 1 | = | 3.8 | m3 | MURO
3.10 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2
| ( custo/M3: | 110.04 | Cod: | 73883/002 | - SINAPI)
| 10.01 | X | 0.2 |  |  | 1 | 1 | = | 2 | m3
3.11 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA ATRAÇÃO DE 22KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
| ( custo/M2: | 3.15 | Cod: | RO-40976 | - SETOP)
| 10.01 |  |  |  |  | 1 | 1 | = | 10.01 | m2
3.12 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
| ( custo/M: | 51.05 | Cod: | DRE-CAN-005 | - SETOP)
|  |  | 2.6 |  |  | 1 | 1 | = | 2.6 | m
3.13 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO
| ( custo/M: | 12.94 | Cod: | 83679 | - SINAPI)
|  |  | 0.5 |  |  | 1 | 15 | = | 7.5 | m
3.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
| ( custo/M2: | 42.77 | Cod: | ALV-BLO-025 | - SINAPI)
| 2 | X | 6 |  |  | 1 | 1 | = | 12 | m2
3.15 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA
| ( custo/M3: | 1805.24 | Cod: | SEE-EST-005 | - SETOP)
| 2 | X | 0.2 | X | 0.2 | 1 | 4 | = | 0.32 | m3
3.16 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA
| ( custo/M3: | 1402.87 | Cod: | AUX-VIG-005 | - SETOP)
| 6 | X | 0.2 | X | 0.2 | 1 | 1 | = | 0.24 | m3
3.17 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
| ( custo/M2: | 5.03 | Cod: | LIM-GER-005 | - SETOP)
| 4 | X | 6 | X |  | 1 | 1 | = | 24 | m2
67.585/D
|  | ENG.CIVIL ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA | [5 empty] | CREA - MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses |  | Valor da obra: | 23630.02
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO COMPLEMENTAR RUA CAXAMBU |  | LOCAL: R. Caxambu, 13 - Bairro de Lourdes, João Monlevade - MG |  |  | DATA:27/05/2020
| ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PREMILINARES | Físico % | 27.22% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 6431.34 | 3215.67 | 3215.67
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 6.62% | 100%
|  | Financeiro | 1564.35 | 1564.35
3 | CONTENÇÕES | Físico % | 66.16% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 15634.33 | 7817.165 | 7817.165
TOTAL |  | Físico % | 100% | 53.31% | 46.69%
|  | Financeiro | 23630.02 | 12597.185 | 11032.835
67.585/D
| ENG.CIVIL ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA |  | CREA- MG