## PLANILHA UBS
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA : 05/06/2020
OBRA: | REFORMA DA UBS - BAIRRO INDUSTRIAL
END.: | R. Ipatinga, 624 - Industrial, João Monlevade - MG, 35930-125
REF.: | JAN/SETOP 2020 Sem Desoneração - SINAPI/ MARÇO 2020 Sem desoneração
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.75%
OBRA DE REFORMA DO RECREATIVO
ITEM | CÓDIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 111842.43
1.1 | COTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNI | 1 | 86116.68 | 106569.39 | 86116.68 | 106569.39
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNI | 1 | 1109.62 | 1373.15 | 1109.62 | 1373.15
1.2 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 4 | 515 | 637.31 | 2060 | 2549.24
1.3 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA(LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²/MÊS | 202.8 | 3.75 | 4.64 | 760.5 | 940.99
1.4 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 50.7 | 6.53 | 8.08 | 331.071 | 409.66
2 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 11277.39
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 8.88 | 101.04 | 125.04 | 897.2352 | 1110.36
2.2 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 179 | 13.46 | 16.66 | 2409.34 | 2982.14
2.3 | DEM-ENG-005 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M² | 150 | 14.96 | 18.51 | 2244 | 2776.5
2.4 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 3.36 | 10.09 | 12.49 | 33.9024 | 41.97
2.5 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 8.91 | 14.3 | 17.7 | 127.413 | 157.71
2.6 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 13.9 | 10.09 | 12.49 | 140.251 | 173.61
2.7 | DEM-TEL-005 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 138.3 | 5.49 | 6.79 | 759.267 | 939.06
2.8 | DEM-PIS-055 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 14.6 | 12.99 | 16.08 | 189.654 | 234.77
2.9 | DEM-ROD-005 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 147 | 2.01 | 2.49 | 295.47 | 366.03
2.10 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 31.36 | 60.71 | 75.13 | 1903.8656 | 2356.08
2.11 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UNI | 2 | 56.23 | 69.58 | 112.46 | 139.16
3 |  | ESTRUTURA E VEDAÇÃO | [5 empty] | 32148.29
3.1 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.97 | 425.33 | 526.35 | 2964.5501 | 3668.66
3.2 | RO-41614 | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO,INCLUINDO DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 41.29 | 45.75 | 56.62 | 1889.0175 | 2337.84
3.3 | RO-42285 | ARMAÇÃO:AÇO CA-50 (EXECUÇÃO,INCLUINDO PREPARO,DOBRAGEM,COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 736.61 | 7.07 | 8.75 | 5207.8327 | 6445.34
3.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO:AÇO CA-60 (EXECUÇÃO,INCLUINDO PREPARO,DOBRAGEM,COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 180.41 | 6.9 | 8.54 | 1244.829 | 1540.7
3.5 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 287.133 | 41.38 | 51.21 | 11881.5635 | 14704.08
3.6 | ALV-BLO-015 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 12 | 49.12 | 60.79 | 589.44 | 729.48
3.7 | RO-41652 | TRATAMENTO DE TRINCAS FINAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 9 | 44.04 | 54.5 | 396.36 | 490.5
3.8 | AUX-LAJ-010 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M2 | 2.5 | 107.88 | 133.5 | 269.7 | 333.75
3.9 | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.83 | 1847.82 | 2286.68 | 1533.6906 | 1897.94
4 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 27704.39
4.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 379.13 | 6.1 | 7.55 | 2312.693 | 2862.43
4.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 328.41 | 23.59 | 29.19 | 7747.1919 | 9586.29
4.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 50.72 | 22.84 | 28.26 | 1158.4448 | 1433.35
4.4 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 105.6 | 48.79 | 60.38 | 5152.224 | 6376.13
4.5 | REV-GES-010 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 198.5 | 16.07 | 19.89 | 3189.895 | 3948.17
4.6 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | M2 | 68.94 | 41 | 50.74 | 2826.54 | 3498.02
5 |  | PINTURA | [5 empty] | 24422.17
5.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 127.428 | 4.66 | 5.77 | 593.8145 | 735.26
5.2 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 5.53 | 5.88 | 7.28 | 32.5164 | 40.26
5.3 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 52.69 | 10.73 | 13.28 | 565.3637 | 699.72
5.4 | PIN-LAT-010 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 845.472 | 12.17 | 15.06 | 10289.3942 | 12732.81
5.5 | PIN-OLE-005 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 317.614 | 15.73 | 15.73 | 4996.0682 | 4996.07
5.6 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 25.15 | 24.68 | 30.54 | 620.702 | 768.08
5.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 68.64 | 17.34 | 21.46 | 1190.2176 | 1473.01
5.8 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 851.5606 | 2.43 | 3.01 | 2069.2923 | 2563.2
5.9 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 52.69 | 2.73 | 3.38 | 143.8437 | 178.09
5.10 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 52.14 | 3.65 | 4.52 | 190.311 | 235.67
6 |  | PISO | [5 empty] | 30552.02
6.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.2805 | 50.18 | 62.1 | 114.4355 | 141.62
6.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 10 | 2.58 | 3.19 | 25.8 | 31.9
6.3 | PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M² | 27.8 | 7.38 | 9.13 | 205.164 | 253.81
6.4 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 114.8 | 70.86 | 87.69 | 8134.728 | 10066.81
6.5 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 21.89 | 53.56 | 53.56 | 1172.4284 | 1172.43
6.6 | PIS-GRA-005 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 9 | 202.95 | 251.15 | 1826.55 | 2260.35
6.7 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 44 | 34.99 | 43.3 | 1539.56 | 1905.2
6.8 | PIS-CON-015 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 192.49 | 27.48 | 34.01 | 5289.6252 | 6546.58
6.9 | ROD-GRA-015 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENT | M | 213 | 28.53 | 35.31 | 6076.89 | 7521.03
6.10 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 2.56 | 205.9 | 254.8 | 527.104 | 652.29
7 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 18870.45
7.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 3.71 | 397.95 | 492.46 | 1476.3945 | 1827.03
7.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 18.9 | 413.13 | 511.25 | 7808.157 | 9662.63
7.3 | 100702/ SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 296.17 | 366.51 | 995.1312 | 1231.47
7.4 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UNI | 2 | 482.12 | 596.62 | 964.24 | 1193.24
7.5 | ESQ-POR-040 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNI | 1 | 536.48 | 663.89 | 536.48 | 663.89
7.6 | SEE-SER-160 | PORTA METÁLICA 70 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UNI | 1 | 421.86 | 522.05 | 421.86 | 522.05
7.7 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNI | 5 | 540.19 | 668.49 | 2700.95 | 3342.45
7.8 | SER-COL-005 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA | M2 | 2.85 | 74.45 | 92.13 | 212.1825 | 262.57
7.9 | SER-COL-020 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS | M2 | 2.84 | 46.98 | 58.14 | 133.4232 | 165.12
8 |  | COBERTURA | [5 empty] | 38430.84
8.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M² | 205.95 | 50.7 | 62.74 | 10441.665 | 12921.3
8.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 145.55 | 117.27 | 145.12 | 17068.6485 | 21122.22
8.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 60.4 | 50.39 | 62.36 | 3043.556 | 3766.54
8.4 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 15.72 | 31.91 | 39.49 | 501.6252 | 620.78
9 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 13314.73
9.1 | PLU-CAL-046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | M | 55.79 | 66.98 | 82.89 | 3736.8142 | 4624.43
9.2 | PLU-RUF-030 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | M | 41.25 | 45.09 | 55.8 | 1859.9625 | 2301.75
9.3 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 76 | 56.5 | 69.92 | 4294 | 5313.92
9.4 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 26.75 | 33.1 | 187.25 | 231.7
9.5 | HID-RAL-025 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 1 | 35.05 | 43.37 | 35.05 | 43.37
9.6 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 12 | 53.84 | 66.63 | 646.08 | 799.56
10 |  | VEGETAÇÃO | [5 empty] | 112.18
10.1 | RO-41402 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) | M2 | 10 | 6.38 | 7.9 | 63.8 | 79
10.2 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS | UNI | 1 | 22.8 | 28.22 | 22.8 | 28.22
10.3 | PAI-MUD-045 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA | UNI | 2 | 2 | 2.48 | 4 | 4.96
11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 29426.97
11.1 | ELE-DIS-023 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UNID. | 2 | 54.04 | 66.87 | 108.08 | 133.74
11.2 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 3 | 42.33 | 52.38 | 126.99 | 157.14
11.3 | ELE-DIS-063 | ELE-DIS-063 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 3 | 42.33 | 52.38 | 126.99 | 157.14
11.4 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UNID. | 4 | 18.14 | 22.45 | 72.56 | 89.8
11.5 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 1 | 18.14 | 22.45 | 18.14 | 22.45
11.6 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 1 | 18.14 | 22.45 | 18.14 | 22.45
11.7 | ELE-DIS-043 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 63A, DIN | UNID. | 2 | 99.62 | 123.28 | 199.24 | 246.56
11.8 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 40 | 38.8 | 48.02 | 1552 | 1920.8
11.9 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UNID. | 4 | 72.47 | 89.68 | 289.88 | 358.72
11.10 | ED-15765 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, AREIA, CIMENTO, ELETRODUTO RÍGIDO ROSQUEÁVEL (6M), FIO DE COBRE 450/750 V, 2,5 MM² (12M), ELETRICISTA, PEDREIRO E SERVENTE. | UNID. | 15 | 199.93 | 247.41 | 2998.95 | 3711.15
11.11 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UNID. | 20 | 178.37 | 220.73 | 3567.4 | 4414.6
11.12 | ED-15736 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, AREIA, CIMENTO, ELETRODUTO RÍGIDO ROSQUEÁVEL (6M), FIO DE COBRE 450/750 V, 2,5 MM² (12M), ELETRICISTA, PEDREIRO E SERVENTE. | UNID. | 2 | 189.74 | 234.8 | 379.48 | 469.6
11.13 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UNID. | 52 | 165.02 | 204.21 | 8581.04 | 10618.92
11.14 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA, AREIA, CIMENTO, FIO DE COBRE 450/750 V, 2,5 MM² (12M), PEDREIRO E SERVENTE. | UNID. | 5 | 65.5 | 81.06 | 327.5 | 405.3
11.15 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UNID. | 2 | 61.18 | 75.71 | 122.36 | 151.42
11.16 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1 | 166.02 | 205.45 | 166.02 | 205.45
11.17 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | 1 | 234.36 | 290.02 | 234.36 | 290.02
11.18 | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UNID. | 8 | 68.92 | 85.29 | 551.36 | 682.32
11.19 | 39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UNID. | 15 | 27.01 | 33.42 | 405.15 | 501.3
11.20 | 39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UNID. | 4 | 44.41 | 54.96 | 177.64 | 219.84
11.21 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 320 | 5.35 | 6.62 | 1712 | 2118.4
11.22 | CAB-TOM-015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | UNID. | 28 | 68.85 | 85.2 | 1927.8 | 2385.6
11.23 | CAB-CAB-005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 25 | 4.66 | 5.77 | 116.5 | 144.25
12 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 7256.74
12.1 | SER-COR-030 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 10 | 324.68 | 401.79 | 3246.8 | 4017.9
12.2 | SER-COR-045 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 6.15 | 425.57 | 526.64 | 2617.2555 | 3238.84
13 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | [5 empty] | 7856.91
13.1 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UNI | 3 | 519.53 | 642.92 | 1558.59 | 1928.76
13.2 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UNI | 1 | 58.19 | 72.01 | 58.19 | 72.01
13.3 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UNI | 6 | 89.04 | 110.19 | 534.24 | 661.14
13.4 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UNI | 4 | 49.94 | 61.8 | 199.76 | 247.2
13.5 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UNI | 2 | 66.45 | 82.23 | 132.9 | 164.46
13.6 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UNI | 3 | 67.21 | 83.17 | 201.63 | 249.51
13.7 | HID-RAL-006 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UNI | 6 | 21.16 | 26.19 | 126.96 | 157.14
13.8 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNI | 1 | 411.82 | 509.63 | 411.82 | 509.63
13.9 | LOU-VAS-035 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNI | 1 | 451.4 | 558.61 | 451.4 | 558.61
13.10 | PRA-GRA-005 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA | M² | 1.55 | 205.7 | 254.55 | 318.835 | 394.55
13.11 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 0.75 | 319.01 | 394.77 | 239.2575 | 296.08
13.12 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1.5 | 30.29 | 37.48 | 45.435 | 56.22
13.13 | LOU-BOJ-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 282 | 348.98 | 282 | 348.98
13.14 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNI | 3 | 342.27 | 423.56 | 1026.81 | 1270.68
13.15 | LOU-TAN-015 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | U | 1 | 332.31 | 411.23 | 332.31 | 411.23
13.16 | MET-TOR-035 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 3 | 98.84 | 122.31 | 296.52 | 366.93
13.17 | MET-TOR-021 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 66.17 | 81.89 | 132.34 | 163.78
14 |  | TRANSPORTE | [5 empty] | 266.74
14.1 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | 365.4 | 0.59 | 0.73 | 215.586 | 266.74
15 |  | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 1461.7
15.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 235 | 5.03 | 6.22 | 1182.05 | 1461.7
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 201886.1688 | 354943.95
TODOS OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, INCLUEM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

## Requisição
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | [7 empty] | Nº | DATA:
2020-06-05
REQUISITANTE / SETOR |  |  | PROJETO / ATIVIDADE: 02015001.1030110021.019 |  |  |  |  | ORIGEM DO RECURSO: |  | FONTE: | CONVÊNIO Nº:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | [7 empty] | PRÓPRIO: X |  | 102
|  |  | CÓDIGO DA DESPESA: 44905100000 |  |  |  |  | FEDERAL:
ESTADUAL:
|  |  | FICHA: 499 |  |  |  |  | OP. CRÉDITO:
ITEM | CÓDIGO SIAP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | QUANT. | UNIDADE | ESTIMATIVA DE CUSTO
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | EXECUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | [5 empty] | 1 | UNID. | 1 | 354943.95
[8 empty] | TOTAL |  | 354943.95
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
| ( ) SIM- COMPATÍVEL PPA-LDO-LOA |  |  |  | ( ) NÃO - INCOMPATIBILIDADE PPA -LDO- LOA
| ( ) SIM - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SUFICIENTES |  |  |  | ( ) NÃO - IMPOSSÍVEL DE ANULAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO
( ) SIM - AUTORIZADO ANULAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Reforma de unidade básica de saúde para atendimento à população, localizada na rua Ipatinga, 624, Bairro Industrial, João Monlevade.
REQUISITADO POR: |  | SECRETÁRIO (A)/ ASSESSOR (A) |  | CONFERIDO: COMPRAS/ LICITAÇÕES |  | DISPONIBILIDADE |  |  |  | APROVADO POR:
[6 empty] | ORÇAMENTÁRIA |  | FINANCEIRA
[6 empty] | ( ) SIM | ( ) NÃO | ( ) SIM | ( ) NÃO
DATA: |  | DATA: |  | DATA: |  | DATA: |  | DATA: |  | SEPLAN

## MEMORIAL UBS-IPIRANGA
| MEMORIA DE CALCULO |  | DATA: 05/06/2020
OBRA: | REFORMA DA UBS - BAIRRO INDUSTRIAL
END.: | R. Ipatinga, 624 - Industrial, João Monlevade - MG, 35930-125
REF.: | JAN/SETOP 2020 Sem Desoneração - SINAPI/ MARÇO 2020 Sem desoneração
OBS.:
ITEM | CÓDIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | TOTAL |  | 111842.43 | 111842.43
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNI | 1
Uma placa de obra
1.2 | IIO-CON-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNI | 1
Uma mobilização e uma desmobilização
1.3 | IIO-CON-045 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 4
Quatro meses de obra
1.4 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 4
Quatro meses de obra
| COTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNI | 1 | 106569.39
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNI | 1 | 1373.15
1.2 | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 4 | 2549.24
1.3 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA(LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²/MÊS | 202.8 | 940.99
Área = 7,80 (largura) x 6,50 (altura) = 50,70 m²
Tempo = 4 (Duração da Obra) x (área) 50,70 = 202,80
1.4 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M² | 50.7 | 409.66
Area = 7,80 (largura) x 6,50 (altura) = 50,70 m²
2 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | TOTAL |  | 11277.39 | 11277.39
2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 8.88 | 1110.36
Demolição da platibanda: ( 33,45m+ 13,28m+3,06m) x 1m (altura)x 0,15 (largura) = 7,47 m³
Demolição de paredes no interior da edificação existente, indicada em projeto:(2,50m+0,65m+0,10m)x 2,9(altura)x0,15 (largura)= 1,41 m³
2.2 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 179 | 2982.14
Demolição de Revestimento ceramico = 116,41 m²
Demoliçãp de Azulejo = 62,56 m²
2.3 | DEM-ENG-005 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M² | 150 | 2776.5
Demolição do engradamento existente, incluindo o engradamento da faixada .
2.4 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 3.36 | 41.97
Demolição de 2 porta (0,8x2,10)
2.5 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 8.91 | 157.71
Remoção duas janelas de 1,50m x 1,20 m = 3,6 m²
Remoção duas janelas de 0,8 m x 1,00 m = 0,8 m²
Remoção de uma porta de 1,35 mx 2,10 m = 2,84 m²
Remoção de 3 portas de 0,8 mx 2,10 m = 5,04 m²
2.6 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 13.9 | 173.61
Remoção da cobertura na faixada da edificação
2.7 | DEM-TEL-005 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 138.3 | 939.06
Remoção da telha da cobertura da edificação
2.8 | DEM-PIS-055 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 14.6 | 234.77
Demolição do concreto para instalar o jardim = 12,2 m²
Demolição da rampa da entrada : 2,40 m²
2.9 | DEM-ROD-005 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 147 | 366.03
Demolição do rodapé do 1º piso = 147 m
2.10 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 31.36 | 2356.08
Demolição da laje para a instalação da escada = 6,3 m²
Demolição do Beiral : 24,70 m²
Demolição do fosso para a caixa de agua = 0,36 m²
2.11 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UNI | 2 | 139.16
Remoção de 1 Lavatorio Localizado na recepção e 1 tanque no almoxarifado
3 |  | ESTRUTURA E VEDAÇÃO | TOTAL |  | 32148.29 | 32148.29
3.1 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.97 | 3668.66
vigamento da alvenaria no piso superior , incluindo a estrutura da caixa d'agua. = 57,69m (comprimento)x 0,15m( largura) x 0,25m ( altura )= 2,16 m³
Viga baldrame do comodo de armazenamento de residuo solidos = 11,8 m ( comprimento ) x 0,20 m (largura) x 0,35m( altura) =0,826m³
volume da escada : 1,42 m³
Viga sustentação escada = 2,00m ( comprimento ) x 0,15 m (largura) x 0,30m( altura) =0,1m³
VIGA badrame escada = 2,0 m ( comprimento ) x 0,20 m (largura) x 0,35m( altura) =0,14m³
volume do pilar da escada
- 2 pilares ( 3,40x 0,20x0,20) m = 0,272m³
- base dos 2 pilares ( 0,7x0,7x 0,3)= 0,147 m³
Vigamento da parede sala de espera+almoxarif = 4,9+4,00 m ( comprimento ) x 0,15 m (largura) x 0,25m( altura) =0,334m³
Vigamento da sala de espera alvenaria 0,20 = 17,00 m ( comprimento ) x 0,20 m (largura) x 0,25m( altura) =0,85m³
Viga baldrame da parede da sala de espera+almoxarif = 4,90+4,00 m ( comprimento ) x 0,20 m (largura) x 0,35m( altura) =0,623m³
Laje almoxarifado = 2,5m2 (área laje)x 0,04 m (altura) = 0,1 m3
3.2 | RO-41614 | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO,INCLUINDO DESFORMA,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 41.29 | 2337.84
Forma para cintameto : 57,69 m (comprimento da forma) x 0,5m ( perimetro da forma) = 28,85 m²
Forma para viga e pilar da escada : 2x3,40 m (comprimento da forma) x 0,8m ( perimetro da forma) = 5,44 m²
Forma para Escada :7 m²
3.3 | RO-42285 | ARMAÇÃO:AÇO CA-50 (EXECUÇÃO,INCLUINDO PREPARO,DOBRAGEM,COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 736.61 | 6445.34
Aço para a viga de cintamneto. Barra de Ø12 mm , cada barra possui 11,55 kg e 12 metros de comprimento , são usadas 4 barras na viga de cintamento.
4x (125,17m/12m) x 11,55 kg = 481,90 kg
Armadura da escada : 74,50 kg
armadura do pilar : 168,2 kg
armadura do pilar (laje do almoxarifado):12,01 kg
3.4 | RO-41552 | ARMAÇÃO:AÇO CA-60 (EXECUÇÃO,INCLUINDO PREPARO,DOBRAGEM,COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 180.41 | 1540.7
Aço para estribo. Barra de Ø5mm, cada barra possui 1,85 kg e 12 metros de comprimento , o comprimento de cada estribo é de 0,70 m e espaçados um do outro a uma distancia de 0,15 m
((125,17/0,15) x 0,7 m) / 12m ) x 1,85kg =90,05
Armadura da escada : 61,20kg
armadura do pilar : 26,2kg
armadura do estribo pilar (laje do almoxarifado):2,96 kg
3.5 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 287.133 | 14704.08
Paredes a construir indicadas em projeto e enchimento para parede da sala de espera (2mx2m)
3.6 | ALV-BLO-015 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 12 | 729.48
Parede da sala de espera (12m comprimento x 1 m altura )
3.7 | RO-41652 | TRATAMENTO DE TRINCAS FINAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 9 | 490.5
Trincas em varios pontos
3.8 | AUX-LAJ-010 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M2 | 2.5 | 333.75
Laje no almoxarifado = 2,5m²
3.9 | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.83 | 1897.94
55,3 METROS LINEARES X 0,10 M ALTURA X 0,15 M DE LARGURA ( VERGA e CONTRAVERGA)
4 |  | REVESTIMENTO | TOTAL |  | 27704.39 | 27704.39 | 72.09 | 216.27 | 377.22 | chap
4.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 379.13 | 2862.43 | 2x | 33.81 | 50.715 | 50.715 | bem
|  | Chapisco no lado externo das alvenarias do piso superior, torre de agua e e área da coleta de residuos sólidos e laje almoxarifado |  |  |  |  | 12.4 | 59.52 | 326.505 | reb
4.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 328.41 | 9586.29
Reboco sobre chapisco na fachada (7,85mx 1,5m) = 11,78
Reboco no lado externo das alvenarias do piso superior, torre de agua e e área da armazenamento de residuos sólidos
4.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 50.72 | 1433.35
Emboço em novas áreas molhavéis como banheiro e área da armazenamento de residuos sólidos .
4.4 | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 105.6 | 6376.13
Revestimento em banheiros, cozinha e areas molhaveis indicadas em projeto na altura de 1,80 metros de altura
4.5 | REV-GES-010 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 198.5 | 3948.17
Revestimento na parte interna da alvenaria de vedação no piso superior e nasparedes de internas do segundo piso.
4.6 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | M2 | 68.94 | 3498.02
Forro para a area do segundo piso,
5 |  | PINTURA | TOTAL |  | 24422.17 | 24422.17
5.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 127.428 | 735.26
5.2 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 5.53 | 40.26
5.3 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 52.69 | 699.72
Pintura de todos os tetos.
5.4 | PIN-LAT-010 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 845.472 | 12732.81
PinturA De todas as parede, externas e internas
5.6 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 25.15 | 768.08
5 Janela (0,95mx1,0m) = 4,75m²
9 Janela (1,20mx1,50m)=16,2m²
1 portão 2,5x(0,80mx2,10m)=4,2m² ( fator de multiplicação 2,5)
Pintura das esquadrias de ferro, tais como janelas e portas
5.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 68.64 | 1473.01
5 Porta 0,6x210= 6,30 m²
2 Porta 0,7x2,10= 2,95 m²
15 Porta 0,8x210= 25,2 m²
Pintura em todas as portas e marcos de madeira , fator de mutiplicação 3
5.8 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 851.5606 | 2563.2
Lixamento de parede existente
5.9 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 52.69 | 178.09
Lixamento de parede existente
5.10 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 52.14 | 235.67
4 Porta 0,6x210= 5,04 m²
1 Porta 0,7x2,10= 1,47 m²
9 Porta 0,8x210= 15,12 m²
Lixar as portas existentes
5.5 | PIN-OLE-005 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 317.614 | 4996.07
6 |  | PISO | TOTAL |  | 30552.02 | 30552.02
6.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.2805 | 141.62
Escavação para viga baldrame do DML externo 11,85 m comprimento x 0,20 m largura x 0,35 m altura = 0,829 m³
Escavação para parede na sala de espera 4,9 m comprimento x 0,20 m largura x 0,35 m altura = 0,343 m³
Escavação para viga baldrame da escada 2,0 m comprimento x 0,20 m largura x 0,35 m altura = 0,14 m³
Escavação para viga baldrame do almoxarifado 4m comprimento x 0,20 m largura x 0,35 m altura = 0,28 m³
Escavalçao para o dreno (DN100) de agua pluvial da area descoberta = ( 7 x 0,15x 0,15)= 0,1575 m³
Escavação das sapatas : (0,70mx0,70mx0,70)x2 = 0,686 m³
6.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 10 | 31.9
Parte da sala de espera = 4,50 m²
Area de armazanamento de residuo solido externo = 5,50 m²
6.3 | PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M² | 27.8 | 253.81
Area da sala de espera
6.4 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 114.8 | 10066.81
Piso q contempla todo piso interno da edificação
6.5 | PIS-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 21.89 | 1172.43
Piso q contempla a area da faixada sob a coberta frontal.
6.6 | PIS-GRA-005 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 9 | 2260.35
Revestimento para a escada
6.7 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 44 | 1905.2
Piso em concreto para a area descoberta
6.8 | PIS-CON-015 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 192.49 | 6546.58
Contrapiso para pisos externos e internos
6.9 | ROD-GRA-015 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENT | M | 213 | 7521.03
Perimetro de todas as parede pintadas
6.10 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 2.56 | 652.29
soleira sob todas as portas
7 |  | ESQUADRIAS | TOTAL |  | 18870.45 | 18870.45
7.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 3.71 | 1827.03
Janela Basculante banheiro superior = 0,95 m²
4 janelas basculantes na fachada superior (0,5mx1,2m)= 2,4 m²
Janlea DML ( 0,6mx0,6m) = 0,36m²
7.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 18.9 | 9662.63
8 Janela segundo andar (1,20m x1,50m) = 14,4
2 Janelas da sala de espera (1,50mx1,50m) = 4,5
7.3 | 100702/ SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 1231.47
Porta para a sala de espera.
7.4 | SEE-SER-165 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UNI | 2 | 1193.24
Portão lateral e ARS
7.5 | ESQ-POR-040 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNI | 1 | 663.89
Porta para o banheiro o segundo piso
7.6 | SEE-SER-160 | PORTA METÁLICA 70 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UNI | 1 | 522.05
Porta para o DML no terreo
7.7 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNI | 5 | 3342.45
Portas para piso superior , porta do fundo do terreo e sanit. adapt.
7.8 | SER-COL-005 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA | M2 | 2.85 | 262.57
Assentamento de janela da fachada( reaproveitamento) (1,50mx1,20m)= 1,80m²
Assentamento sala de material esterealizado (reaproveitamento) (0,5x0,5)= 0,25 m²
Assentamento da janela do almoxarifado ( reaproveitamento ) ( 0,8mx1,0m)= 0,8 m²
7.9 | SER-COL-020 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS | M2 | 2.84 | 165.12
Assentamento da porta da fachada ( reaproveitamento ) ( 1,35mx2,10m)= 2,84m²
8 |  | COBERTURA | TOTAL |  | 38430.84 | 38430.84
8.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M² | 205.95 | 12921.3
Estrutura para cobrmento de toda a laje da edificação alem da frente da edificação, sala de espera, dml e asl e torre de caixa, de água .
8.2 | COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 145.55 | 21122.22
Cobertura área do 2º piso, DML e ARS, Varanda e sala de espera piso e sala de espera
8.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 60.4 | 3766.54
Cobertura area do 1º piso e cx d'agua
8.4 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 15.72 | 620.78
9 |  | DRENAGEM | TOTAL |  | 13314.73 | 13314.73
9.1 | PLU-CAL-046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | M | 55.79 | 4624.43
Cobertura 2 piso: 18,60 m
Torre de caixa de água : 2,60 m
Cobertura 1 piso: 16,46 m
Cobertura da sala de espera : 4,30 m
Cobertura DML : 4,55 m
Cobertura da faixada: 7,83 m
Cobertura do Almoxarifado : 1,45 m
9.2 | PLU-RUF-030 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM | M | 41.25 | 2301.75
Torre da caixa de agua interna e externa : 12,10 m
Cobertura do 1 piso : 5,15 m
Cobertura de DML : 4,55
Cobertura sala de espera : 11,90 m
Cobertura da fachada : 7,55 m
9.3 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 76 | 5313.92
Cebertura do segundo piso 6 saídas com 6 m de altura
cobertura caixa de agua 1 saida com 7 m de altura
cobertura do 1 piso com 6 saidas de 2,95 m
Cobertura do comodo de armazenamento de residuo solido 2 saindas com 3m de altura
Cobertura da sala de espera 2 saindas com 3, 20 m de altura
Cobertura do almoxerifado 1 sainda com 2,90 m de altura
9.4 | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 231.7
Drenagem da area descoberta para o dreno da fachada
9.5 | HID-RAL-025 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 1 | 43.37
Ralo para o dreno
9.6 | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 12 | 799.56
Pingadeira sobre a alvenaria da sala de espera
10 |  | VEGETAÇÃO | TOTAL |  | 112.18 | 112.18
10.1 | RO-41402 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) | M2 | 10 | 79
Cobertura vegetal do Jardim na Faixada indicado em projeto
10.2 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS | UNI | 1 | 28.22
10.3 | PAI-MUD-045 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA | UNI | 2 | 4.96
11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | TOTAL |  | 29426.97 | 29426.97
vide apêndice
12 |  | ACESSIBILIDADE | TOTAL |  | 7256.74 | 7256.74
12.1 | SER-COR-030 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 10 | 4017.9
Corrimão destinado para banheiro acessível e corrimão da escada
12.2 | SER-COR-045 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M | M | 6.15 | 3238.84
Corrimão para rampas da entrada da edificação
13 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA | TOTAL GERAL |  | 7856.91 | 7856.91
13.1 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UNI | 3 | 1928.76
13.2 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UNI | 1 | 72.01
13.3 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UNI | 6 | 661.14
Lavatorio do Banheiro : 1
Descarga do Sanitario : 1
Pia da copa/cozinha : 1
Piso inferior :
Lavatorio do Banheiro Acessível : 1
Descarga do Sanitario Acessível : 1
Tanque do DML : 1
13.4 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UNI | 4 | 247.2
Piso superior :
Banheiro superior : 2
Cozinha : 1
Piso inferior :
Banheiro acessível : 2
ASL: 1
DML: 1
13.5 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UNI | 2 | 164.46
Piso superior :
Copa/cozinha : 1
Piso inferior :
ASL: 1
13.6 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UNI | 3 | 249.51
Piso superior :
Banheiro superior : 1
Piso inferior :
Banheiro acessível : 2
13.7 | HID-RAL-006 | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA | UNI | 6 | 157.14
Piso superior :
Banheiro superior : 1
Copa/cozinha : 1
Piso inferior :
Banheiro acessível : 2
ASL: 1
DML: 1
13.8 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNI | 1 | 509.63
Banheiro superior
13.9 | LOU-VAS-035 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNI | 1 | 558.61
Banheiro acessível
13.10 | PRA-GRA-005 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA | M² | 1.55 | 394.55
Peitoril em janelas de areas molhaveis ( Banheiros, cozinhas/copa, áreas de armazenamento de residuos solidos.
13.11 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 0.75 | 296.08
Bancada da cozinha 0,5 metroslargura e 1,50 metros de comprimento
13.12 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1.5 | 56.22
Rodobanca sobre a bancada da cozinha : 1,50 metros de comprimento
13.13 | LOU-BOJ-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 348.98
Cuba para cozinha superior
13.14 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNI | 3 | 1270.68
Piso superior :
Banheiro superior : 1
Piso inferior :
Banheiro acessível : 2
| LOU-TAN-015 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | U | 1 | 411.23
Tanque do DML
13.16 | MET-TOR-035 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 3 | 366.93
Piso superior :
Banheiro superior : 1
Piso inferior :
Banheiro acessível : 2
13.17 | MET-TOR-021 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 163.78
Piso superior :
Copa/cozinha : 1
Piso inferior :
DML: 1
14 |  | TRANSPORTE | TOTAL |  | 266.74 | 266.74
14.1 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | TXKM | 365.4 | 266.74
Demolição de alvenaria = 9,00 M³
Demolição de piso cerâmico= 6,30M³
Demolição de laje e passeio = 5,00 M³
Escavação = 0,90 M³
A distancia = 14km
15 |  | LIMPEZA GERAL | TOTAL |  | 1461.7 | 1461.7
15.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 235 | 1461.7
Area da edificação
15 |  | LIMPEZA GERAL
15.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 1800
Area Reformada do Recreativo
TOTAL |  |  |  |  | 354943.95 | 354943.95

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | __________________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | Reforma da UBS- Industrial | [10 empty] | ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA
ENG.CIVIL
PRAZO | 6 MESES |  | DATA : 05/06/2020 | [8 empty] | CREA 67585
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 111842.43 | 31.5099 | 18% | 17% | 17% | 17% | 16% | 15% | 100%
[6 empty] | 20131.6374 | 19013.2131 | 19013.2131 | 19013.2131 | 17894.7888 | 16776.3645 | 111842.43
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 11277.39 | 3.1772 | 75% | 25% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 8458.0425 | 2819.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.39
3 | ESTRUTURA E VEDAÇÃO |  |  | 32148.29 | 9.0573 | 5% | 40% | 40% | 15% |  |  | 100%
[6 empty] | 1607.4145 | 12859.316 | 12859.316 | 4822.2435 | 0 | 0 | 32148.29
4 | REVESTIMENTO |  |  | 27704.39 | 7.8053 |  |  | 25% | 35% | 30% | 10% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 6926.0975 | 9696.5365 | 8311.317 | 2770.439 | 27704.39
5 | PINTURA |  |  | 24422.17 | 6.8806 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12211.085 | 12211.085 | 24422.17
6 | PISO |  |  | 30552.02 | 8.6076 |  |  | 50% | 25% | 25% | 0% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 15276.01 | 7638.005 | 7638.005 | 0 | 30552.02
7 | ESQUADRIAS |  |  | 18870.45 | 5.3165 |  |  |  | 40% | 35% | 25% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7548.18 | 6604.6575 | 4717.6125 | 18870.45
8 | COBERTURA |  |  | 38430.84 | 10.8273 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19215.42 | 19215.42 | 0 | 38430.84
9 | DRENAGEM |  |  | 13314.73 | 3.7512 |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3328.6825 | 9986.0475 | 0 | 13314.73
10 | VEGETAÇÃO |  |  | 112.18 | 0.031605 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.18 | 112.18
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 29426.97 | 8.2906 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 0 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 29426.97
12 | ACESSIBILIDADE |  |  | 7256.74 | 2.0445 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7256.74 | 7256.74
13 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA |  |  | 7856.91 | 2.2136 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
[6 empty] | 0 | 1964.2275 | 1964.2275 | 1964.2275 | 1964.2275 | 0 | 7856.91
14 | TRANSPORTE |  |  | 266.74 | 0.07515 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.74 | 266.74
15 | LIMPEZA GERAL |  |  | 1461.7 | 0.41181 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.7 | 1461.7
|  |  | TOTAL | 354943.95 | 100 | 30197.0944 | 42541.4981 | 61924.2581 | 79111.9021 | 89710.9423 | 51458.255 | 354943.95
|  | % MENSAL |  |  |  | 8.508% | 11.99% | 17.45% | 22.29% | 25.27% | 14.5% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  |  | 8.508% | 20.49% | 37.94% | 60.23% | 85.5% | 100%

## Plan1
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | __________________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO PROMORAR | [10 empty] | ZAMIRA MARTINS DA COSTA VIEIRA
ENG.CIVIL
PRAZO | 6 MESES |  | DATA : 05/06/2020 | [8 empty] | CREA 67585
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | mês-5 | mês-6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 111842.43 | 31.5099 | 18% | 17% | 17% | 17% | 16% | 15% | 100%
[6 empty] | 20131.6374 | 19013.2131 | 19013.2131 | 19013.2131 | 17894.7888 | 16776.3645 | 111842.43
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 11277.39 | 3.1772 | 75% | 25% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 8458.0425 | 2819.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.39
3 | ESTRUTURA E VEDAÇÃO |  |  | 32148.29 | 9.0573 | 5% | 25% | 35% | 35% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 1607.4145 | 8037.0725 | 11251.9015 | 11251.9015 | 0 | 0 | 32148.29
4 | REVESTIMENTO |  |  | 27704.39 | 7.8053 |  |  | 50% | 35% | 15% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 13852.195 | 9696.5365 | 4155.6585 | 0 | 27704.39
5 | PINTURA |  |  | 24422.17 | 6.8806 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12211.085 | 12211.085 | 24422.17
6 | PISO |  |  | 30552.02 | 8.6076 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 7638.005 | 7638.005 | 7638.005 | 7638.005 | 0 | 30552.02
7 | ESQUADRIAS |  |  | 18870.45 | 5.3165 |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4717.6125 | 14152.8375 | 0 | 18870.45
8 | COBERTURA |  |  | 38430.84 | 10.8273 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19215.42 | 19215.42 | 0 | 38430.84
9 | DRENAGEM |  |  | 13314.73 | 3.7512 |  |  |  | 30% | 45% | 25% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3994.419 | 5991.6285 | 3328.6825 | 13314.73
10 | VEGETAÇÃO |  |  | 112.18 | 0.031605 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.18 | 112.18
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 29426.97 | 8.2906 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 0 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 5885.394 | 29426.97
12 | ACESSIBILIDADE |  |  | 7256.74 | 2.0445 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7256.74 | 7256.74
13 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA |  |  | 7856.91 | 2.2136 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | 0 | 1571.382 | 1571.382 | 1571.382 | 1571.382 | 1571.382 | 7856.91
14 | TRANSPORTE |  |  | 266.74 | 0.07515 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.74 | 266.74
15 | LIMPEZA GERAL |  |  | 1461.7 | 0.41181 | [5 empty] | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.7 | 1461.7
|  |  | TOTAL | 354943.95 | 100 | 30197.0944 | 44964.4141 | 59212.0906 | 82983.8836 | 88716.1993 | 48870.268 | 354943.95
|  | % MENSAL |  |  |  | 8.508% | 12.67% | 16.68% | 23.38% | 24.99% | 13.77% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  |  | 8.508% | 21.18% | 37.86% | 61.24% | 86.23% | 100%