## P.O.
| PLANILHA ORÇAMENTARIA |  | DATA: 22/03/2023
OBRA: | EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
END.: | RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
REF.: | SETOP(OUTUBRO 2022) - SUDECAP (DEZEMBRO 2022)
OBS.: | [5 empty] | BDI SERVIÇOS | 24.39%
ITEM | CÓDIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9454.71
1.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99% | UNID | 1 | 7600.86 | 9454.71 | 9454.71
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 12634.71
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2.88 | 297.88 | 370.53 | 1067.13
2.2 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 800 | 995.12 | 2985.36
2.3 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 676.39 | 841.36 | 2524.08
2.4 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMES | 246.6 | 6.66 | 8.28 | 2041.85
2.5 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 246.6 | 8.48 | 10.55 | 2601.63
2.6 | 01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | ML | 50 | 9.02 | 11.22 | 561
2.7 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 686.28 | 853.66 | 853.66
3 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE |  |  |  |  | 20739.93
3.1 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 4 | 149.83 | 186.37 | 745.48
3.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 14.81 | 61.26 | 76.2 | 1128.52
3.3 | ED-49777 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M³ | 34.78 | 320.17 | 398.26 | 13851.48
3.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 10 | 61.26 | 76.2 | 762
3.5 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 64 | 11.57 | 14.39 | 920.96
3.6 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 49.59 | 36.04 | 44.83 | 2223.12
3.7 | RO-41370 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM | T X KM | 893.85 | 1 | 1.24 | 1108.37
4 |  | ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 95217.98
4.1 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 72.88 | 696.13 | 865.92 | 63108.25
4.2 | ED-48298 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1862.63 | 13.42 | 16.69 | 31087.29
4.3 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M³ | 13.58 | 60.53 | 75.29 | 1022.44
5 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3094.02
5.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 25.32 | 66.79 | 83.08 | 2103.59
5.2 | ED-50994 | PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L = 20 CM m 37,74 | ML | 21.1 | 37.74 | 46.94 | 990.43
6 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 1961.91
6.1 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M³ | 3.26 | 20.72 | 25.77 | 84.01
6.2 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 21.75 | 69.41 | 86.34 | 1877.9
7 |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1612
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 200 | 6.48 | 8.06 | 1612
8 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 676.31
8.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UNID | 1 | 543.7 | 676.31 | 676.31
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 145391.57
TODOS OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, INCLUEM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Ass. |  | Résponsavel Técnico:

## CRONOGRAMA_FIS_FIN
FL: 01/01 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO : | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: : | EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DA RUA CAXAMBU - BAIRRO DE LOURDES
PRAZO : | 3 (TRES) MESES | DATA: 22/03/2023 |  | VALOR TOTAL ORÇADO |  | 145391.57
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 9454.71 | 6.5029 | 51.53% | 30.02% | 18.45% | 100%
[5 empty] | 4872.0121 | 2838.3039 | 2032.8 | 9743.116
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 12634.71 | 8.6901 | 26.4% | 32.9% | 40.7% | 100%
[5 empty] | 3335.5634 | 4156.8196 | 5142.327 | 12634.71
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE |  | 20739.93 | 14.2649 | 80% | 20% |  | 100%
[5 empty] | 16591.944 | 4147.986 | 0 | 20739.93
4 | ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA |  | 95217.98 | 65.4907 | 40% | 40% | 20% | 100%
[5 empty] | 38087.192 | 38087.192 | 19043.596 | 95217.98
5 | ALVENARIA |  | 3094.02 | 2.1281 |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 3094.02 | 3094.02
6 | URBANIZAÇÃO |  | 1961.91 | 1.3494 |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 1961.91 | 1961.91
7 | LIMPEZA DE OBRA |  | 1612 | 1.1087 |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 1612 | 1612
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 676.31 | 0.46516 | 50% |  | 50% | 100%
[5 empty] | 338.155 |  | 338.155 | 676.31
| TOTAL |  | 145391.57 | 100 | 63224.8665 | 49230.3015 | 33224.808 | 145679.98
| % SEMANAL |  |  |  | 43.49% | 33.86% | 22.85% | 100.2%
| % ACUMULADO |  |  |  | 43.49% | 77.35% | 100.2% | 100%