## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- EAP
PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | DATA: 19/05/2023
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO VIVEIRO MUNICIPAL
END.: | R.Wilson de Souza ,Laranjeiras, João Monlevade/MG
REF.: | TABELA SETOP CENTRAL -JANEIRO 2023
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 24.64%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3915.17
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99% | UNID | 1 | 3141.1828 | 3915.1703 | 3915.17
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3733.92
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2 | 297.88 | 371.28 | 742.56
2.2 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 800 | 997.12 | 2991.36
3 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 743.89
3.1 | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 10.08 | 13.2 | 16.45 | 165.82
3.2 | ED-48458 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS , FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 6 | 21.19 | 26.41 | 158.46
3.3 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 13.0392 | 17.53 | 21.85 | 284.91
3.4 | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE ( ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 10 | 8.24 | 10.27 | 102.7
3.5 | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 10 | 2.57 | 3.2 | 32
4 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | 2528.41
4.1 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 281.208 | 2.32 | 2.89 | 812.69
4.2 | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 35.151 | 39.16 | 48.81 | 1715.72
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7507.47
5.1 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID | 6 | 937.95 | 1169.06 | 7014.36
5.2 | ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 13.3056 | 29.73 | 37.06 | 493.11
6 |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 772.35
6.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 17.5296 | 35.35 | 44.06 | 772.35
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 4470.19
7.1 | ED-29741 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1 | 2763.43 | 3444.34 | 3444.34
7.2 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 | 24.46 | 30.49 | 762.25
7.3 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 21.15 | 26.36 | 263.6
8 |  | CONEXOES METAIS |  |  |  |  | 805.84
8.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 2 | 80.77 | 100.67 | 201.34
8.2 | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 25.24 | 31.46 | 31.46
8.3 | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 2 | 229.88 | 286.52 | 573.04
9 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3122.79
9.1 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 333.15 | 415.24 | 830.48
9.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 163.75 | 204.1 | 408.2
9.3 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2 | 229.95 | 286.61 | 573.22
9.4 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11 | 53.41 | 66.57 | 732.27
9.5 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.8 | 32 | 39.88 | 350.94
9.6 | ED-49956 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UNID | 2 | 26.82 | 33.43 | 66.86
9.7 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.5 | 23.46 | 29.24 | 160.82
10 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4924.24
10.1 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID | 2 | 618.29 | 770.64 | 1541.28
10.2 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID | 2 | 131.1 | 163.4 | 326.8
10.3 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2 | 362.79 | 452.18 | 904.36
10.4 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 157.61 | 196.45 | 392.9
10.5 | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 4 | 221.26 | 275.78 | 1103.12
10.6 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID | 2 | 66.77 | 83.22 | 166.44
10.7 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 2 | 67.49 | 84.12 | 168.24
10.8 | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2 | 63.39 | 79.01 | 158.02
10.9 | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2 | 65.42 | 81.54 | 163.08
11 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 7800.72
11.1 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 53.196 | 72.81 | 90.75 | 4827.54
11.2 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 12.4773 | 89.96 | 112.13 | 1399.08
11.3 | ED-28728 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M² | 12.4773 | 72.06 | 89.82 | 1120.71
11.4 | ED-28751 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 21.296 | 17.08 | 21.29 | 453.39
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 379.11
12.1 | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES , CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2 | 26.84 | 33.45 | 66.9
12.2 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 9.68 | 12.07 | 24.14
12.3 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 36 | 3.05 | 3.8 | 136.8
12.4 | ED-17951 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 12 | 5.39 | 6.72 | 80.64
12.5 | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 2 | 15.35 | 19.13 | 38.26
12.6 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.8 | 34.65 | 17.33
12.7 | MATED-14405 | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER ¦ BASE: PLÁSTICO POLIPROPILENO ¦ SOQUETE: INCLUSO ¦ TIPO DE SOQUETE: E27 ¦ MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA ¦ POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W ¦ LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | UNID. | 2 | 6.03 | 7.52 | 15.04
13 |  | ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA D`ÁGUA |  |  |  |  | 17319.5
13.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 538.4742 | 24.43 | 30.45 | 16396.5382
13.2 | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM³ | 2 | 370.25 | 461.48 | 922.96
14 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 810.01
14.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 1.1088 | 67.39 | 83.99 | 93.1281
14.2 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 0.66 | 675.25 | 841.63 | 555.4758
14.3 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 1.1 | 66.52 | 82.91 | 91.201
14.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.055 | 518.91 | 646.77 | 35.5724
14.5 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1.1 | 25.26 | 31.48 | 34.628
15 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 278.66
15.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 ( 0,50%) | % | 1 | 223.5733 | 278.66 | 278.66
16 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 814.19
16.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 100.7655 | 6.48 | 8.08 | 814.1852
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 59926.46
#REF!

## ABC
FL: ÚNICA | CLASSIFICAÇÃO ABC
END.: | R.Wilson de Souza ,Laranjeiras, João Monlevade/MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO VIVEIRO MUNICIPAL
PRAZO | 3 MESES | DATA : | 2023-05-19
ANÁLISE ABC
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | INCID. ACUMU | ABC
13 | ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA D`ÁGUA |  | 17319.5 | 29% | 29% | A
11 | REVESTIMENTO |  | 7800.72 | 13% | 42% | A
5 | ESQUADRIAS |  | 7507.47 | 13% | 55% | A
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 4924.24 | 8% | 63% | A
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 4470.19 | 7% | 70% | A
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3733.92 | 6% | 76% | A
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3915.17 | 7% | 83% | A
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 3122.79 | 5% | 88% | B
4 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 2528.41 | 4% | 92% | B
14 | FUNDAÇÃO |  | 810.01 | 1% | 93% | B
16 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | 814.19 | 1% | 94% | B
8 | CONEXOES METAIS |  | 805.84 | 1% | 95% | B
6 | CONTRAPISO |  | 772.35 | 1% | 95% | B
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 743.89 | 1% | 96% | C
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 379.11 | 1% | 97% | C
15 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 278.66 | 0% | 97% | C
TOTAL |  |  | 59926.46 | 100% | 100%
VISTO | Fiscalização:

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | __________________________
END.: | R.Wilson de Souza ,Laranjeiras, João Monlevade/MG
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO VIVEIRO MUNICIPAL | [6 empty] | JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
ENG.CIVIL
PRAZO | 3 MESES | DATA : | 2023-05-19 |  |  |  |  | CREA-MG 80.199/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3915.17 | 6.533% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
[5 empty] | 1305.0567 | 1305.0567 | 1305.0567 | 3915.17
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3733.92 | 6.231% | 41.3% | 29.35% | 29.35% | 100%
[5 empty] | 1542.109 | 1095.9055 | 1095.9055 | 3733.92
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 743.89 | 1.241% | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 743.89 | 0 | 0 | 743.89
4 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 2528.41 | 4.219% | 70% |  | 30% | 100%
[5 empty] | 1769.887 | 0 | 758.523 | 2528.41
5 | ESQUADRIAS |  | 7507.47 | 12.53% |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 3753.735 | 3753.735 | 7507.47
6 | CONTRAPISO |  | 772.35 | 1.289% | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 772.35 | 0 | 0 | 772.35
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 4470.19 | 7.459% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 4470.19 | 0 | 4470.19
8 | CONEXOES METAIS |  | 805.84 | 1.345% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 805.84 | 0 | 805.84
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 3122.79 | 5.211% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 3122.79 | 0 | 3122.79
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 4924.24 | 8.217% |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 2462.12 | 2462.12 | 4924.24
11 | REVESTIMENTO |  | 7800.72 | 13.02% |  | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 0 | 5460.504 | 2340.216 | 7800.72
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 379.11 | 0.6326% |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 379.11 | 379.11
13 | ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA D`ÁGUA |  | 17319.5 | 28.9% |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 17319.5 | 0 | 17319.5
14 | FUNDAÇÃO |  | 810.01 | 1.352% | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 810.01 | 0 | 0 | 810.01
15 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 278.66 | 0.465% | 50% |  | 50% | 100%
[5 empty] | 139.33 | 0 | 139.33 | 278.66
16 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | 814.19 | 1.359% |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 |  | 814.19 | 814.19
TOTAL |  |  | 59926.46 | 100% | 7082.63 | 39795.64 | 13048.19 | 59926.46
% MENSAL |  |  |  |  | 11.82% | 66.41% | 21.77% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 11.82% | 78.23% | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | DATA: 19/05/2023
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DO VIVEIRO MUNICIPAL
END.: | R.Wilson de Souza ,Laranjeiras, João Monlevade/MG
REF.: | TABELA SETOP CENTRAL -JANEIRO 2023
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 24.64%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 1 |  | 2 | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL MENSAL
2.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADES | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
3.1 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 6 | 2.1 | 0.8 | 10.08
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
3.2 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 15%
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 2.846 |  | 1.992 | 13.0392
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
3.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 10
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID
3.5 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 10
4 | TRANSPORTE DE MATERIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | SOMA DE MATERIAL DEMOLIDO |  |  | TOTAL COM 30%
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³XKM | 216.3139 |  |  | 281.208
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | SOMA DE MATERIAL DEMOLIDO |  |  | TOTAL COM 30%
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 27.0392 |  |  | 35.151
6 | ESQUADRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
6.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID | 6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
6.2 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 0.8 |  | 2.1 | 13.3056
7 | CONTRAPISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
7.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 4 |  | 1.992 | 17.5296
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
8.1 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
8.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
8.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10
9 | TUBULAÇÕES E CONEXOES METAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
9.1 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
9.2 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
9.3 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UNID | 2
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
10.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
10.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
10.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | SOMA DE MATERIAL |  |  | TOTAL COM 10%
10.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  |  | 11
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | SOMA DE MATERIAL |  |  | TOTAL COM 10%
10.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 |  |  | 8.8
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
10.6 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | SOMA DE MATERIAL DEMOLIDO |  |  | TOTAL COM 10%
10.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 |  |  | 5.5
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.1 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.3 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.4 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.5 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.6 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL
11.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 2
11 | REVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO (2 BANHEIROS) | UNID | COMPRIMENTO |  | ALTURA | TOTAL COM 10%
11.1 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M²
REVESTIMENTO COM CERÂMICA O MAIOR VÃO |  |  | 2.846 |  | 2.5 | 15.653
REVESTIMENTO COM CERÂMICA O MENOR VÃO |  |  | 1.99 |  | 2.5 | 10.945
TOTAL | [5 empty] | 53.196
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
11.2 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2.85 |  | 1.99 | 12.4773
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
11.3 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M² | 2.85 |  | 1.99 | 12.4773
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  |  | TOTAL COM 10%
11.4 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 9.68 |  |  | 21.296
13 | ESTRUTURA METÁLICA PARA CAIXA D`ÁGUA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | PESO | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL COM 10%
13.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG
PILAR (PERFIL EM U GERDAU 4 POLEGADAS ) ENRRIJECIDO |  |  | 8.04 | 4 | 5 | 176.88
VIGA ( PERFIL EM U PARA BASE DA CAIXA D´ÁGUA) 3 POLEGADAS |  |  | 6.1 | 13 | 2.3 | 182.39
VIGA ( PERFIL EM 4 POLEGADAS ) |  |  | 8.04 | 8 | 2.3 | 147.936
CONTRAVENTAMENTO BARRA CHATA DE 1/2 |  |  | 0.63 | 16 | 2.82 | 31.2682
538.4742
14 | FUNDAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL COM 10%
14.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1088
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL COM 10%
14.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.66
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL COM 10%
14.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.055
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
14.3 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 0.5 |  | 0.5 | 1.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
14.5 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 0.5 |  | 0.5 | 1.1
16 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL COM 10%
16.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 19.7 |  | 4.65 | 100.7655

## PLANILHA ELÉTRICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
OBRA: VIVEIRO MUNICIPAL |  |  |  |  | DATA: | 2023-05-12
LOCAL: BAIRRO LARANJEIRAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL JULHO/2021, COM ISS=5% E BDI DE 23.01%. |  |  |  | ( X ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | BDI | 24.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | CÓDIGOi | SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA
1.1 | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES , CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2 | 26.84 | 33.45 | 66.9
1.2 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 9.68 | 12.07 | 24.14
1.3 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 36 | 3.05 | 3.8 | 136.8
1.4 | ED-17951 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 12 | 5.39 | 6.72 | 80.64
1.5 | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 2 | 15.35 | 19.13 | 38.26
1.6 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.8 | 34.65 | 17.33
1.7 | MATED-14405 | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER ¦ BASE: PLÁSTICO POLIPROPILENO ¦ SOQUETE: INCLUSO ¦ TIPO DE SOQUETE: E27 ¦ MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA ¦ POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W ¦ LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | UNID. | 2 | 6.03 | 7.52 | 15.04
TOTAL GERAL BANHEIRO | [6 empty] | 379.11
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
| ENG.ELETRICISTA |  |  | CREA - MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia